Progetto RICORDI:
RIuso della COnservazione dei Record DIgitali
Kick Off di Progetto
Bologna 16 maggio 2018

---
Contenuti del Kick Off
Obiettivi:
Descrizione degli obiettivi progettuali, azioni ed attività, composizione del Comitato Scientifico, ruoli e responsabilità per le diverse azioni progettuali
Output:
- Materiale kick off di progetto
- Matrice RACI per tutte le azioni ed attività del Progetto, con assegnazione di Ruoli e Responsabilità nel gruppo di lavoro e del Comitato Scientifico
- Pianificazione di massima del Progetto, delle azioni ed attività
- Definizione dei prossimi passi

---
Idea progettuale e obiettivo principale
- Diffondere e trasferire la buona pratica sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna in tema di conservazione digitale dei documenti informatici, tramite la costruzione di poli di conservazione serventi più enti, inseriti in una rete di poli di conservazione a livello nazionale, secondo il modello del Piano Triennale AgID 2017-2019
- La buona pratica è il risultato dell’interazione del ParER con 1200 enti che prendono parte alle attività di conservazione: scopo del progetto è mettere questo patrimonio di esperienze a disposizione dei partecipanti al progetto e successivamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate
- La buona pratica è strutturata in scenari che consentono ai diversi enti di farne uso nella maniera più adatta alle proprie esigenze

---
Contenuti della buona pratica
- La buona pratica ha come oggetto la conservazione digitale, come attuata dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2009 tramite il Polo di Conservazione ParER, accreditato presso AgID e gestito dall'IBACN, coerentemente con le normative nazionali e con le buone pratiche internazionali
- La buona pratica governa tutti gli ambiti del servizio di conservazione:
  - guida l'organizzazione interna delle unità organizzative (struttura organizzativa, processi, procedure)
  - regola i rapporti tra gli enti coinvolti (accordi di servizio)
  - fornisce i modelli di gestione dei pacchetti informativi (SIP, AIP, DIP) e degli archivi
  - definisce e realizza le componenti tecnologiche del sistema
  - assicura la gestione del servizio dal punto di vista archivistico e tecnologico
  - assicura la conformità a normative e standard nazionali e internazionali
  - garantisce interoperabilità con i sistemi degli enti produttori e trasferibilità dei documenti da/a altri conservatori

---
Soggetti partecipanti al progetto
Provincia Autonoma di Trento	Ente Capofila e Riusante
Regione Emilia-Romagna	Ente Cedente
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali	Ente Cedente
Regione Puglia	Ente Riusante
Regione Valle d’Aosta	Ente Riusante
Comune di Padova	Ente Riusante

---
Scenari previsti dal progetto
	Scenario	Obiettivo di progetto per	Osservazioni
1	Polo di conservazione accreditato che conserva su sistemi propri gli archivi di diversi enti produttori	Regione Puglia	Situazione attuale di Regione Emilia-Romagna
2	Ente produttore che conserva su sistemi propri il proprio archivio		Situazione attuale di Regione Puglia
3	Polo di conservazione accreditato che conserva su sistemi di terzi gli archivi di diversi enti produttori	Provincia Autonoma di Trento
4	Ente produttore che conserva su sistemi di terzi il proprio archivio		Passaggio intermedio adottabile da Provincia Autonoma di Trento
5	Ente capofila di un insieme di enti produttori che versano su sistemi di terzi i propri archivi	Regione Valle d’Aosta	Situazione attuale di Provincia Autonoma di Trento
6	Ente produttore che versa su sistemi di terzi il proprio archivio	Comune di Padova

---
Obiettivi dei partecipanti
Ente partecipante	Obiettivo principale nell’ambito del progetto
Regione Emilia-Romagna / ParER	Ingegnerizzare la buona pratica, creando una versione base del kit di riuso per ognuno degli scenari possibili
Regione Puglia	Accreditarsi come conservatore per gli enti del proprio territorio su propria piattaforma
Provincia Autonoma di Trento	Accreditarsi come conservatore per gli enti del proprio territorio, utilizzando come piattaforma il sistema di ParER
Regione Valle d’Aosta	Avviare le attività di coordinamento del processo di conservazione digitale degli enti del proprio territorio
Comune di Padova	Attivare il processo di conservazione dei propri documenti utilizzando il sistema di ParER
Tutti i Partecipanti	Avviare la Open Community PA2020 con lo scopo di favorire l’ulteriore diffusione della buona pratica

---
Azioni del progetto
	Azione	Contenuti
A1	Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato	Azione trasversale a tutto il progetto, che raccoglie tutte le attività di coordinamento e di gestione sia progettuale che amministrativa, dal momento del kick off al momento della chiusura
A2	Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica	Messa a disposizione dei componenti riutilizzabili della buona pratica, organizzati in base agli scenari previsti dal progetto; si tratta prevalentemente di materiale documentale che copre l’intero processo della conservazione digitale, negli aspetti organizzativi, gestionali, tecnologici, amministrativi, informativi e formativi
A3	Trasferimento della buona pratica tra enti cedenti ed enti riusanti	Implementazione effettiva; i contenuti sono diversi in ragione dello scenario e dell’obiettivo dell’ente riusante; scenario per scenario viene ingegnerizzato il materiale predisposto nell’azione A2 e testato nella realizzazione pratica degli obiettivi degli enti riusanti
A4	Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020(*)	Progettazione e realizzazione di evoluzioni della buona pratica negli aspetti organizzativi, gestionali, tecnologici, amministrativi, informativi e formativi, sulla base di quanto definito in fase di presentazione del progetto, di quanto emerso dalle esperienze dell’azione A3 e di quanto elaborato nell’ambito della Open Community PA 2020
A5	Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento	Realizzazione di attività utili all’ulteriore diffusione della buona pratica, in particolare tramite il coinvolgimento della Open Community
Il modello Open Community PA 2020 è in corso di definizione da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale

---
Alcune norme successive al PAOC
(di cui potrebbe essere necessario tenere conto)
- Circolare AgID n. 05 del 30 novembre 2017 «Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali»
1. (https://www.censimentoict.italia.it/it/latest/docs/circolari/2017113005.html)
Linee Guida AgID su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni
1. (https://lg-acquisizione-e-riuso-software-per-la-pa.readthedocs.io/it/latest/)
Circolare AgId n. 03 del 9 aprile 2018 «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA»
1. (http://cloud-pa.readthedocs.io/projects/SaaS/it/latest/circolari/SaaS/circolare_qualificazione_SaaS_v_4.12.27.html)

---
Ruoli e Responsabilità
- La Provincia autonoma di Trento è ente capofila del progetto, e pertanto le compete il compito di coordinamento generale delle attività e di rendicontazione intermedia e finale
- Il perseguimento dell’obiettivo generale comporta l’azione coordinata e sinergica dei sei soggetti partner di progetto, che dovranno interagire ciascuno per le proprie competenze
Spetta alla Provincia autonoma di Trento il coordinamento delle seguenti attività:
  - progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento (Azione A1)
  - evoluzione della buona pratica attraverso il modello Open Community PA 2020 (Azione A4)
  - promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento (Azione A5)
Spetta all’ Istituto per i beni artistici, culturali e naturali il coordinamento delle seguenti attività:
  - individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” (Azione A2)
  - trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti (Azione A3)
Tutti i soggetti partecipanti sono chiamati a collaborare alla realizzazione delle attività contemplate in ciascuna Azione, secondo diversi gradi di coinvolgimento, responsabilità e impegno

---
Comitato scientifico
Articolo 8 del Protocollo d’Intesa: «È costituito un Comitato scientifico (di seguito: “Comitato”), avente funzioni di gestione aggregata del Progetto e raccordo con gli Enti aderenti al Protocollo»:
  - Il coordinamento del Comitato è attribuito ad un rappresentante della Provincia autonoma di Trento (Ente Capofila) e i membri dello stesso saranno composti da esponenti degli altri Enti aderenti al progetto, contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa;
  - E’ ammessa la partecipazione di altri soggetti ai lavori del Comitato in qualità di esperti nelle materie di volta in volta trattate;
  - In nessun caso la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo oneroso o dà diritto alla corresponsione di emolumenti o indennità comunque denominate;
Il Comitato:
  - Garantisce la consulenza tecnica in occasione delle verifiche e dei controlli operati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
  - Stabilisce e concorda nelle sue prime sedute la tempistica per la realizzazione delle attività e l’invio dei relativi rendiconti,
  - Monitora lo stato di avanzamento del progetto e indirizza eventuali azioni per garantire il raggiungimento dei risultati nei tempi e nei costi previsti.
Componenti:
Provincia Autonoma di Trento	Pretto
Regione Emilia-Romagna	Delega a IBACN
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali	Marco Calzolari
Regione Puglia	da nominare
Regione Valle d’Aosta	Lauretta Operti
Comune di Padova	Laura Pavone
Cristiana

---
Budget del progetto -1
	Azione A1 / (progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio)	Azione A2 / (individuazione componenti kit del riuso)	Azione A3 / (trasferimento buona pratica)	Azione A4 / (evoluzione buona pratica)	Azione A5 / (promozione, comunicazione disseminazione)	Totale
Personale interno	€ 22.802,04	€ 23.593,04	€ 74.041,77	€ 12.490,43	€ 5.947,83	€ 138.875,11
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese generali di funzionamento	€ 3.420,31	€ 3.538,96	€ 11.106,27	€ 1.873,56	€ 892,17	€ 20.831,27
Acquisizione beni e servizi	€ 21.440,00	€ 15.000,01	€ 43.919,91	€ 161.560,00	€ 2.079,99	€ 243.999,91
Totale	€ 47.662,35	€ 42.132,01	€ 129.067,95	€ 175.923,99	€ 8.919,99	€ 403.706,29
PaT
ER
Personale interno	€ 2.111,39	€ 4.044,52	€ 12.692,87	€ 2.141,22	€ 3.965,22	€ 24.955,22
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese generali di funzionamento	€ 316,71	€ 606,68	€ 1.903,93	€ 321,18	€ 594,78	€ 3.743,28
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.428,10	€ 4.651,20	€ 14.596,80	€ 2.462,40	€ 4.560,00	€ 28.698,50
PaT = Provincia autonoma di Trento (Capofila)	ER = Regione Emilia Romagna (Cedente)

---
Budget del progetto	-2
	Azione A1 / (progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio)	Azione A2 / (individuazione componenti kit del riuso)	Azione A3 / (trasferimento buona pratica)	Azione A4 / (evoluzione buona pratica)	Azione A5 / (promozione, comunicazione disseminazione)	Totale
Personale interno	€ 10.134,24	€ 24.267,13	€ 76.157,25	€ 12.847,30	€ 0,00	€ 123.405,92
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese generali di funzionamento	€ 1.520,14	€ 3.640,07	€ 11.423,59	€ 1.927,10	€ 0,00	€ 18.510,90
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 11.654,38	€ 27.907,20	€ 87.580,84	€ 14.774,40	€ 0,00	€ 141.916,82
IBA
CN
PUG
GLIA
Personale interno	€ 2.955,82	€ 7.414,96	€ 23.270,27	€ 3.925,57	€ 11.895,65	€ 49.462,27
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese generali di / funzionamento	€ 443,37	€ 1.112,24	€ 3.490,54	€ 588,84	€ 1.784,35	€ 7.419,34
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.399,19	€ 8.527,20	€ 26.760,81	€ 4.514,41	€ 13.680,00	€ 56.881,61
IBACN = Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali (Cedente)	Puglia = Regione Puglia (Riusante)

---
Budget del progetto	-3
	Azione A1 / (progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio)	Azione A2 / (individuazione componenti kit del riuso)	Azione A3 / (trasferimento buona pratica)	Azione A4 / (evoluzione buona pratica)	Azione A5 / (promozione, comunicazione disseminazione)	Totale
Personale interno	€ 2.111,30	€ 4.044,52	€ 12.692,87	€ 2.141,22	€ 5.947,83	€ 26.937,74
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese generali di funzionamento	€ 316,70	€ 606,68	€ 1.903,93	€ 321,18	€ 892,17	€ 4.040,66
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.428,00	€ 4.651,20	€ 14.596,80	€ 2.462,40	€ 6.840,00	€ 30.978,40
PAD
OVA
VALLE
d’AOSTA
Personale interno	€ 2.111,30	€ 4.044,52	€ 12.692,87	€ 2.141,22	€ 11.895,65	€ 32.885,56
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese generali di / funzionamento	€ 316,70	€ 606,68	€ 1.903,93	€ 321,18	€ 1.784,35	€ 4.932,84
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.428,00	€ 4.651,20	€ 14.596,80	€ 2.462,40	€ 13.680,00	€ 37.818,40
Padova = Comune di Padova (Riusante)	Valle d’Aosta = Regione autonoma Valle d’Aosta (Riusante)

---
Modifiche al progetto e al budget
- Eventuali modifiche e variazioni della Scheda Progetto dovranno essere concordate con l’Autorità di Gestione
- L’Autorità di Gestione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al Progetto che risultino necessarie al fine del raggiungimento del Programma, previa consultazione con il Beneficiario
Per le modifiche al budget, è ammessa:
  - la riallocazione di una percentuale non superiore al 10% del budget complessivo di progetto tra i relativi partner, e
  - La riallocazione di una percentuale non superiore al 10% del budget complessivo di progetto allocato alle voci di costo riferite alle tipologie di Azioni
nel rispetto dei seguenti limiti:

---
Il flusso di rimborso dei fondi strutturali
nel PON GOV
Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale

---
Circuito finanziario: fase A - trasferimento fondi
Personale interno e spese generali
La domanda di trasferimento fondi viene presentata quando il pagamento delle spese è già stato effettuato; l’Ente Beneficiario provvede, anche per conto degli altri partner di progetto, alla trasmissione all’Autorità di Certificazione del Modulo di richiesta trasferimento fondi e al caricamento su sistema informativo DELFI della documentazione richiesta per la rendicontazione a costi standard:
  - Ordine di servizio/atto amministrativo con il quale il collaboratore viene assegnato al progetto
  - Timesheet timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l’indicazione delle ore lavorate sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile (Allegato 9)
  - Prospetto riepilogativo protocollato e firmato con l’indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n.ore lavorate nel periodo, costo orario (allegato 10)
Il circuito di trasferimento fondi è completato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla trasmissione della Richiesta di trasferimento fondi. Successivamente il Beneficiario provvede al trasferimento dei fondi ai partner e al pagamento delle relative spese (personale esterno e beni e servizi) e alla successiva rendicontazione

---
Circuito finanziario: fase A - Trasferimento fondi

---
Circuito finanziario:	fase B Rendicontazione e predisposizione DDR
Fasi:
1. Raccolta documentazione giustificativa di spesa di tutti I partner
2. Caricamento documentazione giustificativa su DELFI
3. Predisposizione check-list di autocontrollo delle spese e caricamento su DELFI
4. Predisposizione e caricamento su DELFI della domanda di rimborso
Personale interno e spese generali
Rendicontazione tramite opzione di semplificazione dei costi:
  - Le spese vengono rendicontate non a costi reali, ma su base forfettaria
  - Per Ie spese di personale interno si utilizzano le tabelle di costi standard; per le spese generali di funzionamento si rendiconta a costi forfettari

---
Circuito finanziario:	fase B Rendicontazione personale interno -1
Il Costo orario del personale è calcolato attraverso la seguente formula:
  1. Costo orario del personale = I più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati/1720
Per il calcolo dei più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati si veda lo schema a pagina 19 del Manuale e alcuni dettagli a pagina 20

---
Circuito finanziario:	fase B Rendicontazione personale interno -2
I documenti giustificativi richiesti in occasione della prima rendicontazione sono:
Per il “più recente costo annuo lordo per l’impiego”:
  - Cedolini paga associati al progetto e con indicazione dell’importo esposto alla base di calcolo
  - Documento attestante il pagamento delle retribuzioni nette mensili a favore del dipendente
  - Documentazione probatoria dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali e degli oneri/contributi previdenziali e assistenziali sia a carico dipendente sia a carico datore di lavoro (F24 quietanziati)
  - Prospetto di calcolo del costo orario per ciascuna risorsa impegnata sul progetto secondo il format di cui all’Allegato 11
Per la rendicontazione a costi standard:
  - Ordine di servizio/atto amministrativo con il quale il collaboratore viene assegnato al progetto
  - Timesheet timbrato/firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l’indicazione delle ore lavorate sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile (Allegato 9)
  - Prospetto riepilogativo protocollato e firmato con l’indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, numero di ore lavorate nel periodo, costo orario (Allegato 10)

---
Circuito finanziario:	fase B Rendicontazione spese generali
- Nell’ambito dell’avviso si prevede la possibilità di rendicontare le spese generali di funzionamento applicando un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale interno ed esterno, senza che il Beneficiario abbia l’obbligo di eseguire, ex ante, un calcolo specifico per determinare tale tasso
- Se in fase di controllo viene riscontrata una irregolarità sui costi di base (es: costi diretti del personale), viene applicata una riduzione pro-rata ai relativi costi calcolati con tasso forfettario/costo indiretti, in quanto altrimenti tali costi supererebbero la percentuale ammissibile prevista per il costo base

---
Circuito finanziario:
fase B - Rendicontazione e predisposizione DDR

---
Ciclo di rendicontazione: come operare
IMPORTANTE: Aggiornamento costante timeline del personale collegato al progetto (Allegato 9)
  1. Il giorno 23 di ogni mese caricare su owncloud documentazione per la rendicontazione dei costi di progetto (Allegati 9, 10, 11) e l’atto con il quale il collaboratore viene assegnato al progetto
- Proposta di scadenze:
- 2/05/2018 → INIZIO PROGETTO
- 2/07/2018 → Richiesta trasferimento fondi 1
- 2/09/2018 → Richiesta trasferimento fondi 2; Domanda di Rimborso 1
- 2/11/2018 → Richiesta trasferimento fondi 3; Domanda di Rimborso 2
- 2/01/2019 → Richiesta trasferimento fondi 4; Domanda di Rimborso 3
- 2/03/2019 → Richiesta trasferimento fondi 5; Domanda di Rimborso 4
- 2/04/2019 → Richiesta trasferimento fondi 6; Domanda di Rimborso 5
- 2/05/2019 → Domanda di Rimborso 6; FINE PROGETTO

---
Ciclo di rendicontazione: strumenti
  Contatti
Condivisone del materiale: OWN CLOUD
(https://vm4647.cloud.seeweb.it/)