## AZIONI
				212		201805	201806	201807	201808	201809	201810	201811	201812	201901	201902	201903	201904		Ente responsabile azione		Enti coinvolti singoli outuput		Figure professionali		Ore uomo preventivo		Ore uomo consuntivo

Attività	Descrizione	Progressivo e vincoli	Data inizio	Data fine	Inizio Risched.	Fine Risched	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
A1.1	Kickoff di Progetto con descrizione degli obiettivi progettuali, azioni ed attività, composizione del Comitato Scientifico, ruoli e responsabilità per le diverse azioni progettuali	1	02/10/17	06/10/17	02/05/18	06/05/18	X					Provincia autonoma di Trento
1.1.1	materiale kickoff di Progetto					Provincia autonoma di Trento		PaT; IBACN;		PaT: 1 Dirigente, 2 Direttori, 2 Funzionari		PaT: Dirigente 1, Direttori 2, Funzionari 10
1.1.2	matrice RACI per tutte le azioni ed attività del Progetto, con assegnazione di Ruoli e Responsabilità nel gruppo di lavoro e Comitato Scientifico					Provincia autonoma di Trento		IT
1.1.3	pianificazione di massima del Progetto, delle azioni ed attività					Provincia autonoma di Trento				PaT: 1 Dirigente, 2 Direttori		PaT: Dirigente 1, Direttori 2
1.1.4	definizione dei prossimi passi					Provincia autonoma di Trento				PaT: 1 Dirigente, 2 Direttori, 2 Funzionari		PaT: Dirigente 1, Direttori 2, Funzionari 4
A1.2	Definizione di metodologia di Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico, inclusa la gestione dei rischi di progetto e la metodologia di raccolta e condivisione dei documenti di Progetto e la strategia di comunicazione	2	09/10/17	13/10/17	09/05/18	13/05/18	X					Provincia autonoma di Trento
1.2.1	metodologia progettuale per assicurare una gestione omnicomprensiva dei diversi aspetti da indirizzare e manutere durante l'intero ciclo di vita del progetto					Provincia autonoma di Trento		PaT; IBACN;		PAT 1 direttore		PAT direttore 2
1.2.2	strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 funzionario		PAT: funzionario 2
A1.3	Definizione del Piano di Lavoro annuale e del Programma di lavoro da parte del Comitato Scientifico, con descrizione dei task progettuali e relativi obiettivi basati sulle azioni A1 - A5, indicatori e target	3	02/10/17	20/10/17	02/05/18	20/05/18	X					Provincia autonoma di Trento
1.3.1	Piano di Lavoro annuale					Provincia autonoma di Trento		PaT; IBACN;		PAT: 1 dirigente, 1 direttore, 1 funzionario		PAT: dirigente 1, direttore 2, funzionario 3
1.3.2	Programma di lavoro dettagliato dei task progettuali, con obiettivi, quick wins, risorse, prioritizzazione e dipendenze tra task, deliverable e tempistiche					Provincia autonoma di Trento			IT
1.3.3	indicatori e target progettuali					Provincia autonoma di Trento
A1.4	Esecuzione del Programma di lavoro con Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Comitato Scientifico	4	23/10/17	28/09/18	23/05/18	28/04/19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Provincia autonoma di Trento
1.4.1	SAL mensili degli obiettivi e dei task progettuali, con attenzione ai quick wins ed al monitoraggio dei rischi					Provincia autonoma di Trento				PAT: 2 funzionari		PAT: funzionari 120
1.4.2	misurazioni degli indicatori, con individuazione degli scostamenti e definizione di nuovi indicatori o nuovi target					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Dirigente, 2 Direttori, 1 Funzionario		PAT: Dirigente 2, Direttori 4, Funzionario 60
1.4.3	Programma di lavoro aggiornato con azioni correttive, ripianificazione di task, nuovi indicatori o nuovi target					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Dirigente, 2 Direttori, 1 Funzionario		PAT: Dirigente 2, Direttori 6, Funzionario 20
1.4.4	comunicazioni ai partner					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 funzionario		PAT: funzionario 10
A1.5	Monitoraggio amministrativo mensile dei costi di Progetto nel rispetto dell'intervento finanziato e delle tipologie di spesa ritenute ammissibili	4	02/10/17	28/09/18	02/05/18	28/04/19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Provincia autonoma di Trento
1.5.1	stati avanzamento amministrativi periodici					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Dirigente, 1 Funzionario		PAT: Dirigente 5, Funzionario 60
1.5.2	misurazione degli indicatori amministrativi, con individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti ed azioni di miglioramento					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Dirigente, 1 Funzionario		PAT: Dirigente2, Funzionario 20
1.5.3	comunicazioni ai partner					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 funzionario		PAT: funzionario 10
A1.6	Chiusura del Progetto, con verifica complessiva degli obiettivi delle azioni e focus su quelli rivolti a evoluzione, promozione, comunicazione e disseminazione della buona pratica e "lessons learned" per assicurare l'evoluzione della buona pratica	da inserire alla fine	03/09/18	28/09/18	03/04/19	28/04/19					X		Provincia autonoma di Trento
1.6.1	raccolta di tutti i documenti di progetto					Provincia autonoma di Trento				PAT: 2 funzionari		PAT: funzionari 40
1.6.2	versione definitiva del kit di riuso					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Dirigente, 2 Direttori, 1 Funzionario		PAT: Dirigente 2, Direttori 6, Funzionario 5
1.6.3	indicatori e target finali per l'attuazione della buona pratica					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Dirigente, 2 Direttori, 1 Funzionario		PAT: Dirigente 2, Direttori 6, Funzionario 5
1.6.4	raccomandazioni per future attuazioni della buona pratica					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Dirigente, 2 Direttori, 1 Funzionario		PAT: Dirigente 2, Direttori 6, Funzionario 5
A2.1	Definizione e Descrizione dei fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni, quali ad esempio normativa sulla conservazione, standard di riferimento nazionali ed internazionali, accreditamento e certificazioni conservatori, piani strategici, accordi d'intesa, convenzione enti, ecc.		23/10/17	03/11/17	23/05/18	03/06/18	X	X					IBACN
2.1.1	Capitoli 1-4 del modello di Manuale di Conservazione di scenario 1 e 3					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 5, 1 Funzionario 5
A2.2	Caratterizzazione di 6 scenari: / - funzionalità, criticità, contributo al miglioramento nell’efficienza operativa e/o efficacia amministrativa interna e/o esterna degli Enti; / - descrizione dei fattori organizzativi e tecnologici interni ed esterni che possono influenzare positivamente o negativamente il riuso / - requisiti e rischi per l'implementazione		23/10/17	03/11/17	23/05/18	03/06/18	X	X					IBACN
2.2.1	Quadro sinottico degli scenari di riuso					IBACN
2.2.2	Sintesi del singolo scenario di riuso					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 5, Funzionario 5
2.2.3	Modelli di analisi dei rischi					IBACN
A2.3	Elenco delle Amministrazioni che hanno riusato la buona pratica, con il dettaglio delle funzionalità adottate e/o della versione della buona pratica utilizzata (se applicabile), suddivisi per i 6 scenari di conservazione, con indicazione del referente della buona pratica all’interno di ciascuna Amministrazione; i fattori vengono descritti in base ai diversi scenari di riuso		23/10/17	25/10/17	23/05/18	25/05/18	X					IBACN
2.3.1	Liste di Esempi di Referenze					IBACN
A2.4	Indicazione di tempi e costi per l’adozione e per la gestione a regime della buona pratica, con evidenza dei fattori che ne determinano la variabilità sulla base dell'applicazione dei diversi scenari di conservazione		01/11/17	10/11/17	01/06/18	10/06/18		X					IBACN
2.4.1	Modello di calcolo di tempi e costi					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 2, Funzionario 2
A2.5	Formalizzazione del Piano di adozione della Buona Pratica in base allo scenario in tutte le sue componenti Gestionali, Organizzative, Tecnologiche, Amministrative, Informative/formative, con indicazione di ruoli e responsabilità, fasi e attività del processo di trasferimento con il dettaglio di tempi, costi e altre risorse necessarie (competenze, personale)		06/11/17	17/11/17	06/06/18	17/06/18		X					IBACN
2.5.1	Modello di Piano di adozione della Buona Pratica					IBACN				PAT: 2 Direttori, 1 Funzionario		PAT: Direttori 6, Funzionario 5
2.5.2	Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano					IBACN
A2.6	Descrizione dei processi e delle procedure amministrativi e operativi oggetto dell’intervento della buona pratica e delle attività, dei ruoli e delle mansioni che dovranno essere svolti dal personale impattato dalla buona pratica		06/11/17	17/11/17	06/06/18	17/06/18		X					IBACN
2.6.1	Capitoli 4,5,7 e 9 del modello di Manuale di Conservazione					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 4, Funzionario 8
2.6.2	Modelli dei Processi e delle Procedure					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 2, Funzionario 4
2.6.3	Linee guida per la conservazione delle diverse tipologie documentarie					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 4, Funzionario 8
2.6.4	Manuale d'esercizio archivistico					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 10, Funzionario 20
2.6.5	Manuale d'esercizio tecnico					IBACN
A2.7	Messa a disposizione del software e della documentazione tecnica (scenari 1 e 2) e della documentazione utente (tutti gli scenari)		23/10/17	24/11/17	23/05/18	24/06/18	X	X					IBACN
2.7.1	Disegno dell'architettura hw e sw del sistema					IBACN
2.7.2	Manuale di installazione del sw di infrastruttura					IBACN
2.7.3	Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo					IBACN
2.7.4	Pacchetti software da installare					IBACN
2.7.5	Licenza d'uso					IBACN
2.7.6	Specifiche funzionali dell'applicativo					IBACN
2.7.7	Specifiche tecniche dell'applicativo					IBACN
2.7.8	Manuali tecnico di interfaccia					IBACN
2.7.9	Manuali utente specifici per profilo					IBACN
A2.8	Standardizzazione dei Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica e di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica		06/11/17	10/11/17	06/06/18	10/06/18		X					IBACN
2.8.1	Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.)					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 1, Funzionario 2
2.8.2	Elenco dei sistemi documentali già interfacciati					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 1, Funzionario 1
A2.9	Predisposizione dell'Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica nell’ambito del progetto finanziato, con indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti e processi, e dettaglio degli interventi effettuati		06/11/17	08/11/17	06/06/18	08/06/18		X					IBACN
2.9.1	Elenco soggetti contributori					IBACN
A2.10	Messa a disposizione del materiale di formazione e dei corsi di e-learning		06/11/17	05/12/17	06/06/18	05/07/18		X	X					IBACN
2.10.1	Corsi di e-learning					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Assistente		PAT: Direttore 10, Funzionario 20
2.10.2	Materiale a supporto dei corsi					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Assistente		PAT: Direttore 10, Funzionario 20
A3.1	Applicazione dei requisiti e Gestione dei rischi (tutti gli scenari) / - Enti e Tipologie di Unità Documentarie da configuare / - Volumi e dimensioni medie dei documenti / - Tempistiche / - Responsabilità degli Enti produttori e dell'Ente conservatore / - Processi / - Procedure operative a supporto / - Organizzazione del supporto del cedente post-avviamento.		04/12/17	30/03/18	04/07/18	28/10/18			X	X	X	X					IBACN
3.1.1	Analisi dei rischi e Piano dei trattamenti					IBACN
3.1.2	Accordi di servizio e Allegati Disciplinari					IBACN
3.1.3	Disegno dei Processi e delle Procedure					IBACN
A3.2	Realizzazione dell'infrastruttura HW e SW (scenari 1 e 2) / - Infrastruttura necessaria per la realizzazione del pilota / - Infrastrutture necessarie per il sistema di test e per il sistema di produzione / - Caratteristiche del client di versamento sincrono che il riutilizzatore deve sviluppare per effettuare versamenti automatici.		11/12/17	26/01/18	11/07/18	26/08/18			X	X					IBACN
3.2.1	Disegno dell'Architettura e Progetto del Client di versamento					IBACN
A3.3	Addestramento del personale archivistico (tutti gli scenari) attraverso formazione in aula ed e-learning su: / - Conservazione digitale / - Conservazione tramite SacER / - Illustrazione di SacER, con prove pratiche nell’ambiente di test / Training on the job tramite supporto remoto durante il pilota		09/01/18	26/01/18	09/08/18	26/08/18				X					IBACN
3.3.1	Verbali formazione					IBACN
A3.4	Addestramento del personale tecnico (scenario 1 e 2) attraverso presentazione del sistema in aula e training on the job su: / - Ambienti di test e di produzione / - Configurazioni del sistema / - Componenti sw / - Sicurezza / - Monitoraggio di attività e job / - Analisi e risoluzione degli errori / - Requisiti tecnici per i client / - Gestione delle release		04/12/17	29/12/17	04/07/18	29/07/18			X					IBACN
3.4.1	Verbali formazione					IBACN
A3.5	Predisposizione del sistema (scenari 1 e 2) / - Installazione / - Creazione e popolazione iniziale del data base / - Integrazione dell’IDP del riusante / - Parametrazione / - Funzionamento del client di versamento / - Test del sistema		05/02/18	30/03/18	05/09/18	28/10/18					X	X					IBACN
3.5.1	Sistema installato e funzionante					IBACN
3.5.2	Verbali di collaudo					IBACN
A3.6	Pilota e avvio in produzione (tutti gli scenari) / - Test del servizio / - Parametrazione iniziale del sistema di produzione / - Versamento effettivo di Unità Documentarie / - Supporto archivistico e tecnico.		02/04/18	31/05/18	31/10/18	29/12/18					X	X	X					IBACN
3.6.1	Verbale di avvio in produzione					IBACN
3.6.2	Documenti versati					IBACN
3.6.3	Anomalie di versamento					IBACN
3.6.4	Manuale d'esercizio archivistico					IBACN				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 10, Funzionario 20
A3.7	Supporto all'avvio dell'accreditamento AgID (scenari 1 e 3) / - Pianificazione del processo di accreditamento / - Compilazione della documentazione da inviare a AgID		01/11/17	26/01/18	01/06/18	26/08/18		X	X	X					IBACN
3.7.1	Manuale di Conservazione					IBACN				PAT: 2 Direttori, 1 Funzionario		PAT: Direttori 6, Funzionario 5
3.7.2	Piano della Sicurezza					IBACN
A4.1	Definizione delle linee guida di evoluzione della Buona Pratica nel periodo medio-lungo		02/04/18	27/04/18	31/10/18	25/11/18					X	X					Provincia autonoma di Trento
4.1.1	Linee guida di evoluzione della Buona Pratica					Provincia autonoma di Trento
4.1.2	Strumenti per l'evoluzione collaborativa					Provincia autonoma di Trento				PAT: 2 Direttori, 2 Funzionari		PAT: Direttore 10, Funzionario 2
A4.2	Generalizzazione dei meccanismi di intetfaccia per ampliare il numero di sistemi alimentanti il sistema di conservazione		02/04/18	31/08/18	31/10/18	31/03/19					X	X	X	X	X	X			Provincia autonoma di Trento
4.2.1	Specifiche di interfaccia generalizzate					Provincia autonoma di Trento
A4.3	Revisione dell'interfaccia uomo-macchina delle funzionalità di maggiore diffusione per facilitarne l'utilizzo		02/04/18	31/08/18	31/10/18	31/03/19					X	X	X	X	X	X			Provincia autonoma di Trento
4.3.1	Specifiche della nuova GUI					Provincia autonoma di Trento
4.3.2	Specifiche per il pluri-linguismo					Provincia autonoma di Trento
4.3.3	Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina					Provincia autonoma di Trento
A4.4	Revisione dell'architettura tecnica in funzione dell'affidabilità e della robustezza		04/06/18	27/07/18	02/01/19	24/02/19					X	X				Provincia autonoma di Trento
4.4.1	Studio per l'evoluzione dell'architettura					Provincia autonoma di Trento
A4.5	Potenziamento dei servizi di e-learning		04/06/18	27/07/18	02/01/19	24/02/19					X	X				Provincia autonoma di Trento
4.5.1	Nuovi oggetti formativi					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Direttore, 1 Assistente		PAT: Direttore 10, Assistente 20
A4.6	Affinamento delle linee guida per la conservazione per facilitare il trasferimento della Buona Pratica		01/05/18	27/07/18	29/11/18	24/02/19					X	X	X	X				Provincia autonoma di Trento
4.6.1	Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 2, Funzionario 5
4.6.2	Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Direttore, 1 Funzionario		PAT: Direttore 2, Funzionario 5
A4.7	Aggiornamento delle metodologie di trasferimento della Buona Pratica		02/07/18	27/07/18	30/01/19	24/02/19					X	X				Provincia autonoma di Trento
4.7.1	Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario					Provincia autonoma di Trento
A5.1	Definizione del Piano di comunicazione della buona pratica per favorire promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento, coerentemente con la SEZIONE 3 PUNTO 5 allegato A2, con l'allegato D e nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento e delle successive prescrizioni che saranno fornite dall’AdG, definendo modalità e tempistiche per l'attuazione delle azioni previste verso gli Enti del partenariato ed altri Enti potenzialmente interessati	1	01/05/18	31/05/18	29/11/18	29/12/18					X	X					Provincia autonoma di Trento
5.1.1	Piano di comunicazione					Provincia autonoma di Trento				PAT: 2 Direttor1, 2 Funzionari		PAT: Direttore 20, Funzionario 10
A5.2	Attuazione del Piano: promozione e comunicazione della buona pratica nei confronti dei principali stakeholder degli Enti del partenariato e di ulteriori enti potenzialmente interessati	2	04/06/18	31/08/18	02/01/19	31/03/19					X	X	X			Provincia autonoma di Trento
5.2.1	Svolgimento di eventi a livello locale e nazionale					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Dirigente, 2 Direttori, 2 Funzionari		PAT: Dirigente 1, Direttori 10, Funzionari 5
5.2.2	Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato, newsletter, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli, ecc.					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Dirigente, 2 Direttori, 2 Funzionari		PAT: Dirigente 1, Direttori 10, Funzionari 10
A5.3	Attuazione del Piano: disseminazione della buona pratica (obiettivi, elementi caratterizzanti, attività, ecc.) sulla base dei punti B11 e B12 allegato E, allegato D ed indicazioni AdG	2	04/06/18	31/08/18	02/01/19	31/03/19					X	X	X			Provincia autonoma di Trento
5.3.1	Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (plurilingue)					Provincia autonoma di Trento
5.3.2	Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube (plurilingue)					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Direttore, 1 Assistente		PAT: Direttore 5, Assistente 10
5.3.3	Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (plurilingue)					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Direttore, 1 Assistente		PAT: Direttore 5, Assistente 10
5.3.4	Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati					Provincia autonoma di Trento				PAT: 1 Direttore, 1 Assistente		PAT: Direttore 5, Assistente 10