## Foglio1
Azione	Indicatore output	Target	Periodo	Output	Indicatore risultato	Target	Risultato	Note	Aggiornato al 11/01/2019
A1	1. Documentazione kickoff di progetto	1	02/05/18 – 30/11/19	1	Completezza della redazione degli output previsti per le attività A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5	>=90%
	2. Metodologia per la Direzione, il Coordinamento ed il Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico	1		1
	2. Strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro	1		1
	3. Piano di Lavoro annuale iniziale	1		1
	3. Programma di lavoro iniziale dettagliato	1		1
	4. Stati avanzamento mensili delle attività progettuali, misurazione dei target definiti ed azioni correttive, aggiornamento del Programma di lavoro e comunicazione ai partner di progetto	1 al mese		Formalizzare
	5. Stati avanzamento mensili per il monitoraggio amministrativo dei costi di progetto, contenenti la misurazione degli indicatori amministrativi, l'individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti e le azioni di miglioramento, comunicate ai partner del progetto	1 al mese		12
	6. Raccolta documentale contenente tutta la documentazione relative alle 5 azioni del Progetto, alla sua conclusione	1		In corso
A2	1. Modello di Manuale di Conservazione	4 (scenari 1, 2, 3 e 4)	02/05/18 – 31/12/18	4	Completezza della redazione degli output previsti per l'attività A2	>=90%
	1. Disegno dell'architettura hw e sw del sistema	1		2
	2. Modello di analisi dei rischi	1 per ogni scenario		1 complessivo
	2. Quadro sinottico degli scenari di riuso	1		2
	2. Sintesi del singolo scenario di riuso	1 per ogni scenario		6
	3. Lista di Esempi di Referenze	1 per ogni scenario		1 complessivo
	4. Modello di calcolo di tempi e costi	1 per ogni scenario		7
	5. Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano	1 per ogni scenario		7
	5. Modello di Piano di Adozione della Buona Pratica	1 per ogni scenario		7
	6. Linee guida per la conservazione delle tipologie documentarie	20 (1 per tipologia documentaria)		41
	6. Modello dei Processi e delle Procedure	1 per ogni scenario		1 complessivo
	6. Modello di Manuale d'esercizio archivistico	1 per ogni scenario		6
	6. Modello di Manuale d'esercizio tecnico	1 per scenario 1; 1 per scenario 2		6
	7. Licenza d'uso	1 per scenario 1; 1 per scenario 2		2
	7. Manuale di installazione del sw di infrastruttura	1 per scenario 1; 1 per scenario 2		5
	7. Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo	1 per scenario 1; 1 per scenario 2		vedi precedente
	7. Manuale tecnico di interfaccia	8 (1 per interfaccia)		4
	7. Manuale utente specifici per profilo	5 (1 per profilo attivato)		2
	7. Pacchetti software da installare	1 per scenario 1; 1 per scenario 2		2
	7. Specifiche funzionali dell'applicativo per modulo	almeno 10 moduli		34
	7. Specifiche tecniche dell'applicativo per modulo	almeno 10 moduli		vedi precedente
	8. Elenco dei sistemi documentali già interfacciati	1		1
	8. Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.)	1 per ogni scenario		27
	9. Elenco soggetti contributori	1		1
	10. Corsi di e-learning	almeno 3 corsi per ogni lingua		6
	10. Materiale a supporto dei corsi	almeno 3 corsi per ogni lingua		vedi precedente
A3	1. Accordi di servizio	1 per ogni ente riutilizzatore	06/06/18 – 30/04/19	3	Realizzazione dell'iter necessario per raggiungere l'accreditamento come conservatore presso AgID (scenario 3) da parte della Provincia Autonoma di Trento;	>= 90%
	1. Analisi dei rischi e piano dei trattamenti	2						Provare a farne 1 o 2 per Trento
	1. Disciplinare Allegato all'accordo	1 per ogni ente riutilizzatore		2 online
	1. Disegni dei Processi e delle Procedure	1 per ogni ente riutilizzatore		vedi matrice in A1.4 Elenco Attivita con Deliverables A2_v10				Ricavare qualche modello dal nuovo di ParER e inserire nuove procedure
	2. Disegno dell'Architettura	1 per scenario 1; 1 per scenario 2		2
	2. Progetto del Client di versamento	1 per sistema versante		3	Realizzazione del Polo di conservazione (scenario 1) da parte della Regione Puglia. ovvero avvio in conservazione di almeno quattro enti del territorio	>= 75%
	3. Verbali formazione personale archivistico	1		3
	4. Verbali formazione personale tecnico	1		2
	5. Manuale d'esercizio tecnico	1 per scenario 1; 1 per scenario 2		vedi A2				caricare la procedura di monitoraggio dei formati
	5. Sistema installato e funzionante	1 per scenario 1; 1 per scenario 2		2	Avvio del versamento in conservazione (scenario 6) da parte del comune di Padova	100%		PAT come conservatore e Puglia aggiornato
	5. Verbali di collaudo	1 per scenario 1; 1 per scenario 2		4				caricare i verbali che sono in A1
	6. Anomalie di versamento	<= 1% dei versamenti effettuati						chiedere alla Puglia e inserire i dati del conservatore Trento
	6. Documenti versati	1 per ogni ente riutilizzatore						chiedere alla Puglia e inserire i dati del conservatore Trento
	6. Manuale d'esercizio archivistico	1 per ogni ente riutilizzatore		vedi A2	Avvio delle attività di coordinamento del processo di conservazione degli enti del territorio (scenario 5) da parte della regione Valle d'Aosta con particolare riguardo alla formalizzazione degli aspetti archivistici e organizzativi	100%		inserire la checklist delle evidenze ed eventuali nuove procedure
	6. Verbale di avvio in produzione	1 per ogni ente riutilizzatore						Trento e Padova?
	7. Manuale di Conservazione	1 per scenari da 1 a 4						Inserire l’attuale di Trento, Puglia, Padova?
	7. Piano della Sicurezza	1 per scenari da 1 a 4						Sviluppare una bozza per Trento
A4	1. Linee guida per l'evoluzione della Buona Pratica	1	28/11/18 – 30/04/19	4	Completezza della redazione degli output previsti per le attività A4.1, A4.2, A4.3 (escluso il prototipo), A4.4, A4.6, A4.7	>= 80%
	1. Strumenti per l'evoluzione collaborativa	1						Ricavarlo dall’accordo con la Puglia
	2. Specifiche di interfaccia generalizzate	5
	3. Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina	5		4	Realizzazione del prototipo di cui all'attività A4.3
	3. Specifiche della nuova GUI	5		3	Completezza della redazione degli output previsti per le attività A4.1, A4.2, A4.3 (escluso il prototipo), A4.4, A4.6, A4.7
	3. Specifiche per il pluri-linguismo	5		1
	4. Studio per l'evoluzione dell'architettura	5		3		>= 75%		verificare se abbiamo qualcosa sui microservizi
	5. Nuovi oggetti formativi	>= 10		13	Realizzazione degli oggetti formativi di cui all'attività A4.5	>= 80%
	6. Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie	1		1	Completezza della redazione degli output previsti per le attività A4.1, A4.2, A4.3 (escluso il prototipo), A4.4, A4.6, A4.7	>= 80%		inserire nuovi modelli dei SIP
	6. Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure	1		vedi A2		>= 80%		completare e rivedere
	7. Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario	1						vedere se per Trento c’è qualcosa
A5	1. Piano di comunicazione della buona pratica per favorire la promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento	1	01/12/18 – 30/04/19	1	Realizzazione delle azioni previste nelle attività A5.2, A5.3
	2. Svolgimento di eventi per promuovere la buona pratica	3 (1 NordOvest, 1 NordEst, 1 Sud)		3 webinar		>= 80%
	2. Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato Pubblicazione della buona pratica attraverso newsletter degli Enti del partenariato, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli	>= 6 azioni						Aggiornare i siti
	3. Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (pluri-lingue)	Almeno 1 pubblicazione per ogni lingua						A cura dell’Agenzia della Coesione Territoriale
	3. Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube in italiano (pluri-lingue)	Almeno 1 pubblicazione per ogni lingua
	3. Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (pluri-lingue)	Almeno 1 pubblicazione per ogni lingua						Trento in corso