## Copertina
Piano di Adozione della Buona Pratica
Scenario 6
(SENZA intermediazione di Ente Gestore)
2018-07-13 | vers. 0.1

## Pre
Attività | A. Organizzazione del Servizio
Identficazione del Personale del Servizio di Conservazione e Assegnazione dei Ruoli
Prodotti dell'attività | D.1 | Organigramma del Servizio di Conservazione in rapporto con il Servizio di Gestione Documentale dell'Ente
| D.2 | Nomine per il Trattamento dei Dati, nel caso di figure non coincidenti tra Conservazione e Gestione Documentale
Attività | C. Accordo per l'outsourcing
Formalizzazione dell'Accordo di outsourcing con un conservatore accreditato
Prodotti dell'attività | D.3 | Accordo per l'outsourcing del servizio di un conservatore accreditato
Attività | C. Organizzazione del Progetto
Produzione del Progetto Esecutivo del Servizio di Conservazione
Prodotti dell'attività | D.4 | Piano di Progetto

## Attuazione
A.4 |  |  | SAL
Attività | D. Sviluppo di documentazione dal lato dell’Ente produttore
Analisi e redazione di un documento di descrizione di linee guida per l’Ente produttore finalizzato al trasferimento della best practice
Sotto-attività | A.1 | Analisi dell’esperienza del Comune di Padova | completato
| A.2 | Redazione schema del documento linee guida da condividere con il team di progetto | completato
| A.3 | Redazione linee guida | 2019-07-31
Input all'attività | A/I.1 | Relazioni e report attività del Gruppo di lavoro Padova PA digitale
| A/I.2..n | Manuale di gestione 3.0
| A/I.n+1 | Censimento dei procedimenti, delle istanze e dei documenti
| A/I.n+2 | Criticità rilevate da altri partner di progetto
Prodotti dell'attività | D.1 | Schema del documento dal lato Ente produttore
| D.2 | Linee guida per l’Ente produttore
Attività | B. Sviluppo di sistemi di versamento
Analisi e sviluppo di un connettore (TAKO) tra il sistema di protocollo e documentale del Comune di Padova e un sistema di conservazione per il versamento e il recupero di documenti in modo sincrono e/o asincrono
Sotto-attività | B.1 | Analisi di interfacce di versamento e recupero sincrono e/o asincrono | in corso
| B.2 | Predisposizione di un'architettura per le funzionalità di versamento | in corso
| B.3 | Sviluppo TAKO (versamento e recupero sincrono e/o asincrono) | 2019-09-30
| B.4 | Test funzionale TAKO | 2019-09-30
| B.5 | Messa in produzione di TAKO | 2019-10-31
Input all'attività | B/I.1..n | Documenti di specifica Ricordi
Documentazione dei sistemi versanti
Prodotti dell'attività | D.3 | Specifiche delle interfacce
| D.4 | Report dei test eseguiti prima del deploy
Attività | C. Redazione learning objects
| Redazione 4 video |  | 2019-09-30
Sotto-attività | C.1 | Condivisione contenuti con partner di progetto
| C.2 | Redazione video
Input all'attività | C/I.1..n | Materiale e-learning e formativo in generale del Comune di padova
norme e linee guida
Prodotti dell'attività | D.5 | Video