## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome | Provincia autonoma di Trento
Ente Capofila | Provincia autonoma di Trento
Sede | Piazza Dante 15 – Trento
CF o Partita IVA | 00337460224
Responsabile | Cristiana Pretto – Dirigente UMST semplificazione e digitalizzazione
Indirizzo | Piazza Dante 15 – Trento
Telefono | 0461.494441
E-mail | umst.semplificazione_digitalizzazione@provincia.tn.it
PEC | umst.semplificazione_digitalizzazione@pec.provincia.tn.it
Codice iPA | p_TN
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 6
Ente/i Cedente/i | Regione Emilia-Romagna, Istituto per i Beni artistici e culturali (IBACN)
Ente/i Riusante/i | Provincia autonoma di Trento, Regione Puglia, Regione Valle d’Aosta, Comune di Padova
Data inizio progetto | 2018-05-02
Data prevista conclusione | 2019-11-30
periodo di riferimento |  | 1° Quadrimestre | 2019
Nome Progetto
RICORDI – RIuso della COnservazione dei Record DIgitali

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
Trasferimento della buona pratica agli Enti Riusanti, con attuazione delle attività previste per la realizzazione dell’infrastruttura hardware e software, continuazione dell’addestramento del personale archivistico (tutti gli scenari) e del personale tecnico (scenario 1 e 2), continuazione della predisposizione del sistema (scenari 1 e 2) e relativo avvio in produzione, revisione dell’architettura tecnica per l’evoluzione della buona pratica di riferimento, continuazione della predisposizione e della condivisione del materiale necessario per avviare il processo di accreditamento presso AGID (scenari 1 e 3) (azione A3).
La descrizione deve evidenziare gli aspetti salienti di quanto realizzato nel periodo di riferimento non indugiando su dettagli che, laddove necessario potranno essere esplicitati nel foglio relativo alla descrizione dell'avanzamento delle singole attività
Criticità significative rilevate
Indicare nel riquardo eventuali criticità, anche in questo caso, in forma sintetica. Il dettaglio, se necessario, sarà riportato nel riquadro relativo alle attività specifiche dove le problematiche si evidenziano concretamente
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
Poiché le attività in A4.2 e A4.3 comportano una revisione sostanziale delle funzionalità del sistema e dell’operatività delle diverse figure che contribuiscono alla realizzazione del processo di conservazione, e tali attività sono stimate terminare a fine aprile, di conseguenza è stato necessario posticipare la data di esecuzione di altre attività che dipendono dal corretto completamento delle attività in A4.2 e A4.3. Per questo motivo è stata richiesta e validata la modifica della data di conclusione del progetto, posticipata al 30 novembre 2019.
Indicare sinteticamente le esigenze di modifica che verranno esplicitate, eventualmente, nel successivo dettaglio delle attività

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | Il 16 maggio 2018 si è svolto l’incontro di kick-off del progetto a Bologna con tutto il partenariato. Per ogni partner sono stati presentati gli obiettivi, le attività e i tempi necessari per lo svolgimento del progetto. E’ stato nominato il Comitato Scientifico del quale si è svolta la prima seduta.Sono stati definiti i ruoli per la Direzione, il Coordinamento e il Monitoraggio del progetto; tali attività si esplicano attraverso un incontro iniziale di Kick-off e di incontri quadrimestrali di SAL, ai quali partecipano tutti i partners di Progetto. Nel contesto di questi incontri si riunisce anche il Comitato scientifico che ha il compito di garantire la consulenza tecnica in occasione delle verifiche e dei controlli operati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e di monitorare l’andamento delle attività progettuali. Spetta al Comitato scientifico, in caso di necessità, proporre azioni correttive per garantire il raggiungimento dei risultati nei tempi e nei costi previsti. Incontri dei singoli partners tra di loro e con l’ente beneficiario si svolgono, per lo più nella forma di videoconferenza, a scadenze non prefissate tra un SAL e l’altro. E’ stata individuata la piattaforma “Own Cloud” per la condivisione dei documenti. E’ stato definito il piano di lavoro attraverso uno schema GANTT. Ogni partner ha redatto lo schema indicando risorse umane e relativo impegno previsto dedicati alle singole attività. Lo schema GANTT è inoltre integrato con gli indicatori di output e con gli indicatori di risultato conformemente a quanto contenuto nel format di presentazione della candidatura; viene periodicamente aggiornato in base alle esigenze di rimodulazione de tempi delle attività. E’ stata prodotta una matrice RACI per individuare le diverse responsabilità. Il programma di lavoro viene eseguito e periodicamente monitorato. I costi del progetto vengono monitorati mensilmente dall’Ente Beneficiario. |  |  | Provincia autonoma di Trento
Il Riquadro è ripetuto per ogni singola azione prevista dalla Scheda Progetto. La descrizione di quanto realizzato dall'azione può limitarsi ad un breve resoconto di come le attività in essa previste interagiscano tra loro per contribuire all'avanzamento dell'Azione stessa. La descrizione delle attività svolte è rimandata all'apposito riquadro
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del "kit del riuso" della buona pratica | Descritti la normativa e gli standard di riferimento. Caricato sul repository di progetto il manuale di conservazione di PARER corredato dai relativi allegati. Predisposti e caricati i modelli del manuale di conservazione per ogni scenario. Prodotto il quadro sinottico e dettaglio degli scenari previsti dal progetto, incluso il dettaglio dello scenario "Multi-Conservatore". Prodotto il template di analisi dei rischi a uso del conservatore limitato ai controlli previsti da OAIS e alle minacce previste da Drambora. Prodotti gli esempi di enti che si inquadrano negli scenari previsti (almeno uno per scenario 1, 2, 5 e 6; gli scenari 3 e 4 in questo momento non sono rappresentati da nessun ente) e l’elenco degli enti che partecipano alla buona pratica suddivisi per scenario. Indicati i tempi per l’adozione e la gestione della buona pratica, suddivisi per scenario. Per ogni scenario individuate le attività necessarie per l’adozione della buona pratica corredate dai fattori inflattivi e deflattivi in termini gestionali, organizzativi, archivistici e tecnologici. Prodotto un piano di lavoro per ogni scenario. Prodotti i Modelli dei Processi e delle Procedure (mappa delle procedure + singole procedure), le Linee guida per la conservazione delle diverse tipologie documentarie, il Manuale d'esercizio archivistico (elenco dei documenti di interesse dell'archivista). Tutte le procedure contengono obiettivi e ambito, descrizione delle attività, principali input e output, matrice delle responsabilità. Prodotto la la documentazione tecnica e la documentazione utente del sistema di conservazione. Caricato il Manuale d'esercizio tecnico (elenco dei documento di interesse del personale tecnico). Prodotta la documentazione utile soprattutto ai fini amministrativi nelle relazioni tra gli enti coinvolti nel processo di conservazione. Prodotta una breve descrizione dei soggetti che hanno contribuito e stanno contribuendo maggiormente allo sviluppo della buona pratica. Caricato il Piano dei corsi di e-learning e eventuali testi a supporto / sceneggiature di singoli corsi. Messi a disposizione i learning objects. | Durante la produzione del kit di riuso nel mese di luglio 2018 si è rilevato una certa difformità nella natura e nella qualità della documentazione disponibile. All’origine di tale disomogeneità si ritiene che vi sia la lunga storia di sviluppo del prodotto SacER (a partire dal 2011), che ha attraversato diverse riorganizzazioni del gruppo di lavoro, e i numerosi interventi evolutivi e manutentivi, che sono intervenuti nel corso degli anni per far fronte sia alle modifiche normative, che alle modifiche infrastrutturali resesi necessarie a causa del forte incremento delle attività del servizio di conservazione. | L’attività di produzione e condivisione della documentazione è stata ri-pianificata prevedendo tempistiche più lunghe di quelle originarie. | IBACN
Azione A3 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | Prodotti i Modelli dei Processi e delle Procedure (mappa delle procedure + singole procedure), gli accordi di servizio per la Regione Puglia e il comune di Padova; Prodotto il disegno dell’architettura per gli scenari 1 e 2; in fase di realizzazione il progetto del Client di versamento; realizzata l’infrastruttura necessaria per il sistema di test. E’ stato pianificato il processo per l’accreditamento della Provincia autonoma di Trento; è stata predisposta la documentazione per la richiesta ad Agid |  |  | IBACN
Azione A4 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | Prodotte le specifiche della nuova GUI, le specifiche per il pluri-linguismo, il prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina; Prodotto lo studio per l’evoluzione dell’architettura; prodotti 13 nuovi oggetti formativi; aggiornati i modelli di Processi e Procedure. |  |  | Provincia autonoma di Trento
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento | Pianificati 3 webinar in collaborazione con FormezPA per la diffusione della buona pratica; definiti gli argomenti dei 3 webinar. |  |  | Provincia autonoma di Trento

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | A1.1 | Il 16 maggio 2018 si è svolto l’incontro di kick-off del progetto a Bologna con tutto il partenariato. Per ogni partner sono stati presentati gli obiettivi, le attività e i tempi necessari per lo svolgimento del progetto. E’ stato nominato il Comitato Scientifico del quale si è svolta la prima seduta. |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-16 | Provincia autonoma di Trento
| A1.2 | Sono stati definiti i ruoli per la Direzione, il Coordinamento e il Monitoraggio del progetto; tali attività si esplicano attraverso un incontro iniziale di Kick-off e di incontri quadrimestrali di SAL, ai quali partecipano tutti i partners di Progetto. Nel contesto di questi incontri si riunisce anche il Comitato scientifico che ha il compito di garantire la consulenza tecnica in occasione delle verifiche e dei controlli operati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e di monitorare l’andamento delle attività progettuali. Spetta al Comitato scientifico, in caso di necessità, proporre azioni correttive per garantire il raggiungimento dei risultati nei tempi e nei costi previsti. Incontri dei singoli partners tra di loro e con l’ente beneficiario si svolgono, per lo più nella forma di videoconferenza, a scadenze non prefissate tra un SAL e l’altro. E’ stata individuata la piattaforma “Own Cloud” per la condivisione dei documenti. |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-16
| A1.3 | E’ stato definito il piano di lavoro attraverso uno schema GANTT. Ogni partner ha redatto lo schema indicando risorse umane e relativo impegno previsto dedicati alle singole attività. Lo schema GANTT è inoltre integrato con gli indicatori di output e con gli indicatori di risultato conformemente a quanto contenuto nel format di presentazione della candidatura; viene periodicamente aggiornato in base alle esigenze di rimodulazione de tempi delle attività. E’ stata prodotta una matrice RACI per individuare le diverse responsabilità.. |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-16
| A1.4 | Il programma di lavoro viene eseguito e periodicamente monitorato. |  |  | 2019-11-30 | ///
| A1.5 | I costi del progetto vengono monitorati mensilmente dall’Ente Beneficiario |  |  | 2019-11-30 | ///
| A1.6 | /// |  |  | 2019-11-30 | ///
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto |  | Le modifiche alle date previste di conclusione delle attività rispetto a quelle della prima versione del programma di lavoro sono evidenziate in rosso
Il riquadro è ripetuto per ogni singola azione. Se si tratta di attività relative alla stessa azione, unire, eventualmente, le celle della prima colonna relativa al nome dell'Azione. Descrivere, quindi, in maniera sintetica quanto effettivamente realizzato attraverso l'attività. Segnalare, altresi', la presenza di eventuali ritardi attuativi in relazione a quanto presente nel cronoprogramma approvato
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del "kit del riuso" della buona pratica | A2.1 | Descritti la normativa e gli standard di riferimento. Caricato sul repository di progetto il manuale di conservazione di PARER corredato dai relativi allegati. Predisposti e caricati i modelli del manuale di conservazione per ogni scenario. |  |  | 2018-06-03 | 2018-09-01 | IBACN
| A2.2 | Prodotto il quadro sinottico e dettaglio degli scenari previsti dal progetto, incluso il dettaglio dello scenario "Multi-Conservatore". Prodotto il template di analisi dei rischi a uso del conservatore limitato ai controlli previsti da OAIS e alle minacce previste da Drambora. |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-03
| A2.3 | Prodotti gli esempi di enti che si inquadrano negli scenari previsti (almeno uno per scenario 1, 2, 5 e 6; gli scenari 3 e 4 in questo momento non sono rappresentati da nessun ente) e l’elenco degli enti che partecipano alla buona pratica suddivisi per scenario. |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-25
| A2.4 | Indicati i tempi per l’adozione e la gestione della buona pratica, suddivisi per scenario. |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-10
| A2.5 | Per ogni scenario individuate le attività necessarie per l’adozione della buona pratica corredate dai fattori inflattivi e deflattivi in termini gestionali, organizzativi, archivistici e tecnologici. Prodotto un piano di lavoro per ogni scenario. |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-17
| A2.6 | Prodotti i Modelli dei Processi e delle Procedure (mappa delle procedure + singole procedure), le Linee guida per la conservazione delle diverse tipologie documentarie, il Manuale d'esercizio archivistico (elenco dei documenti di interesse dell'archivista). Tutte le procedure contengono: - obiettivi e ambito - descrizione delle attività - principali input e output - matrice delle responsabilità | La forma assunta dalle diverse procedure è lievemente disomogenea, in quanto si tratta di documenti prodotti in momenti successivi |  | 2018-06-17 | 2018-09-01
| A2.7 | Prodotto la la documentazione tecnica e la documentazione utente del sistema di conservazione. Caricato il Manuale d'esercizio tecnico (elenco dei documento di interesse del personale tecnico). |  |  | 2018-12-31 | 2018-12-31
| A2.8 | Prodotta la documentazione utile soprattutto ai fini amministrativi nelle relazioni tra gli enti coinvolti nel processo di conservazione. |  |  | 2018-06-10 | 2018-10-15
| A2.9 | Prodotta una breve descrizione dei soggetti che hanno contribuito e stanno contribuendo maggiormente allo sviluppo della buona pratica. |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-08
| A2.10 | Caricato il Piano dei corsi di e-learning e eventuali testi a supporto / sceneggiature di singoli corsi. Messi a disposizione i learning objects. |  |  | 2018-12-31 | 2018-12-31
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto |  | Le modifiche alle date previste di conclusione delle attività rispetto a quelle della prima versione del programma di lavoro sono evidenziate in rosso
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | A3.1 | Prodotti i Modelli dei Processi e delle Procedure (mappa delle procedure + singole procedure), gli accordi di servizio per la Regione Puglia e il comune di Padova; |  |  | 2019-06-30 | /// | IBACN
| A3.2 | Prodotto il disegno dell’architettura per gli scenari 1 e 2; in fase di realizzazione il progetto del Client di versamento; realizzata l’infrastruttura necessaria per il sistema di test. |  |  | 2019-06-30 | ///
| A3.3 | /// |  |  | 2019-05-31 | ///
| A3.4 | /// |  |  | 2019-06-30 | ///
| A3.5 | /// |  |  | 2019-05-31 | ///
| A3.6 | /// |  |  | 2019-06-30 | ///
| A3.7 | E’ stato pianificato il processo per l’accreditamento della Provincia autonoma di Trento; è stata predisposta la documentazione per la rihista ad Agid |  |  | 2019-11-30 | ///
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto |  | Le modifiche alle date previste di conclusione delle attività rispetto a quelle della prima versione del programma di lavoro sono evidenziate in rosso
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | A4.1 | /// |  |  | 2019-09-30 | /// | Provincia autonoma di Trento
| A4.2 | /// |  |  | 2019-04-30 | ///
| A4.3 | Prodotte le specifiche della nuova GUI, le specifiche per il pluri-linguismo, il prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina |  |  | 2019-06-30 | 2019-04-30
| A4.4 | Prodotto lo studio per l’evoluzione dell’architettura |  |  | 2019-07-31 | 2019-04-30
| A4.5 | Prodotti 13 nuovi oggetti formativi |  |  | 2019-05-31 | 2019-04-30
| A4.6 | Aggiornati i modelli di Processi e Procedure |  |  | 2019-09-30 | ///
| A4.7 | /// |  |  | 2019-09-30 | ///
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto |  | Le modifiche alle date previste di conclusione delle attività rispetto a quelle della prima versione del programma di lavoro sono evidenziate in rosso
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento | A5.1 | Pianificati 3 webinar in collaborazione con FormezPA per la diffusione della buona pratica; definiti gli argomenti dei 3 webinar. |  |  | 2019-09-30 | 2019-03-14 | Provincia autonoma di Trento
| A5.2 | /// |  |  | 2019-11-30 | ///
| A5.3 | /// |  |  | 2019-11-30 | ///
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto |  | Le modifiche alle date previste di conclusione delle attività rispetto a quelle della prima versione del programma di lavoro sono evidenziate in rosso

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero |  |  |  | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Atteso – target
Effettivo
Documentazione kickoff di progetto - Strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro - Metodologia per la Direzione, il Coordinamento ed il Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico - Piano di Lavoro annuale iniziale - Programma di lavoro iniziale dettagliato | A1 | A1.1, A1.2, A1.3 | Numero | 0 |  |  | 5
5
Stati avanzamento mensili per il monitoraggio amministrativo dei costi di progetto, contenenti la misurazione degli indicatori amministrativi, l'individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti e le azioni di miglioramento, comunicate ai partner del progetto - Stati avanzamento mensili delle attività progettuali, misurazione dei target definiti ed azioni correttive, aggiornamento del Programma di lavoro e comunicazione ai partner di progetto | A1 | A1.4, A1.5 | Numero | 0 |  |  | 1 per mese per entrambe le tipologie
1 per mese costi progetto, 2 complessivi per avanzamento attività
Raccolta documentale contenente tutta la documentazione relative alle 5 azioni del Progetto, alla sua conclusione | A1 | A1.6 | Numero | 0 |  |  |  | 1 complessiva
0
Modello di Manuale di Conservazione | A2 | A2.1, A2.6 | Numero | 0 |  |  | 4 (scenari 1, 2, 3 e 4)
4 (scenari 1, 2, 3 e 4)
Quadro sinottico degli scenari di riuso - Disegno dell'architettura hw e sw del sistema - Elenco soggetti contributori - Elenco dei sistemi documentali già interfacciati | A2 | A2.2, A2.7, A2.8, A2.9 | Numero | 0 |  |  | 4
5
Sintesi del singolo scenario di riuso - Lista di Esempi di Referenze - Modello di analisi dei rischi - Modello di calcolo di tempi e costi - Modello di Piano di Adozione della Buona Pratica - Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano - Modello dei Processi e delle Procedure - Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.) - Modello di Manuale d'esercizio archivistico | A2 | A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.8 | Numero | 0 |  |  | 9 per ogni scenario
59 totali
Manuale di installazione del sw di infrastruttura - Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo - Pacchetti software da installare - Licenza d'uso - Modello di Manuale d'esercizio tecnico | A2 | A2.6, A2.7 | Numero | 0 |  |  | 5 per scenario 1 e 5 per scenario 2
9
Linee guida per la conservazione delle tipologie documentarie | A2 | A2.6 | Numero | 0 |  |  | 20 (1 per tipologia documentaria)
41
Manuale utente specifici per profilo | A2 | A2.7 | Numero | 0 |  |  | 5 (1 per profilo attivato)
2
Manuale tecnico di interfaccia | A2 | A2.7 | Numero | 0 |  |  | 8 (1 per interfaccia)
4
Specifiche funzionali dell'applicativo per modulo - Specifiche tecniche dell'applicativo per modulo | A2 | A2.7 | Numero | 0 |  |  | almeno 10 moduli
34
Corsi di e-learning - Materiale a supporto dei corsi | A2 | A2.10 | Numero | 0 |  |  | almeno 3 corsi per ogni lingua
6
Accordi di servizio - Disciplinare Allegato all'accordo - Disegni dei Processi e delle Procedure - Verbale di avvio in produzione - Documenti versati - Manuale d'esercizio archivistico | A3 | A3.1, A3.6 | Numero | 0 |  |  |  | 18 (1 per ente riutilizzatore)
10
Disegno dell'Architettura - Sistema installato e funzionante - Verbali di collaudo - Manuale d'esercizio tecnico | A3 | A3.2, A3.5 | Numero | 0 |  |  |  | 8 (4 per scenario 1 e 4 per scenario 2)
5
Manuale di Conservazione - Piano della Sicurezza | A3 | A3.7 | Numero | 0 |  |  |  | 8 (2 per scenari da 1 a 4)
0
Progetto del Client di versamento | A3 | A3.2 | Numero | 0 |  |  |  | 3 (1 per sistema versante)
0
Verbali formazione personale archivistico - Verbali formazione personale tecnico | A3 | A3.3, A3.4 | Numero | 0 |  |  |  | 2
0
Anomalie di versamento | A3 | A3.6 | Numero | 0 |  |  |  | <= 1% dei versamenti effettuati
///
Linee guida per l'evoluzione della Buona Pratica - Strumenti per l'evoluzione collaborativa - Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario | A4 | A4.1, A4.7 | Numero | 0 |  |  |  | 3
0
Specifiche di interfaccia generalizzate - Specifiche della nuova GUI - Specifiche per il pluri-linguismo - Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina - Studio per l'evoluzione dell'architettura | A4 | A4.2, A4.3, A4.4 | Numero | 0 |  |  |  | 5
4
Nuovi oggetti formativi | A4 | A4.5 | Numero | 0 |  |  |  | >= 10
13
Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure - Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie | A4 | A4.6 | Numero | 0 |  |  |  | 2
1
Piano di comunicazione della buona pratica per favorire la promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento | A5 | A5.1 | Numero | 0 |  |  |  | 1
1
Svolgimento di eventi per promuovere la buona pratica | A5 | A5.2 | Numero | 0 |  |  |  | 3 (1 NordOvest, 1 NordEst, 1 Sud)
0
Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato Pubblicazione della buona pratica attraverso newsletter degli Enti del partenariato, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli | A5 | A5.2 | Numero | 0 |  |  |  | >= 6 azioni
0
Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (pluri-lingue) - Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube in italiano (pluri-lingue) - Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (pluri-lingue) | A5 | A5.3 | Numero | 0 |  |  |  | almeno 4 pubblicazioni per ogni lingua
0
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti output relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Atteso – target
Effettivo
Completezza della redazione degli output previsti per le attività A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5 | A1 | A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 | Percentuale | 0 |  |  |  | >= 90%
54%
Completezza della redazione degli output previsti per l'attività A2 | A2 | A2.1-A2.10 | Percentuale | 0 |  |  | >= 90%
135.5%
Realizzazione dell'iter necessario per raggiungere l'accreditamento come conservatore presso AgID (scenario 3) da parte della Provincia Autonoma di Trento | A3 | A3.1, A3.2 | Percentuale | 0 |  |  |  | >= 90%
20%
Realizzazione del Polo di conservazione (scenario 1) da parte della Regione Puglia. ovvero avvio in conservazione di almeno quattro enti del territorio | A3 | A3.2, A3.3, A3.4, A3.5 | Percentuale | 0 |  |  |  | >= 75%
50%
Avvio del versamento in conservazione (scenario 6) da parte del comune di Padova | A3 | A3.5, A3.6 | Percentuale | 0 |  |  |  | 100%
70%
Avvio delle attività di coordinamento del processo di conservazione degli enti del territorio (scenario 5) da parte della regione Valle d'Aosta con particolare riguardo alla formalizzazione degli aspetti archivistici e organizzativi | A3 | A3.6, A3.7 | Percentuale | 0 |  |  |  | 100%
100%
Completezza della redazione degli output previsti per le attività A4.1, A4.2, A4.3 (escluso il prototipo), A4.4, A4.6, A4.7 | A4 | A4.1, A4.2, A4.3, A4.4, A4.6, A4.7 | Percentuale | 0 |  |  |  | >= 80%
33%
Realizzazione del prototipo di cui all'attività A4.3 | A4 | A4.3 | Percentuale | 0 |  |  |  | >= 75%
80%
Realizzazione degli oggetti formativi di cui all'attività A4.5 | A4 | A4.5 | Percentuale | 0 |  |  |  | >= 80%
130%%
Realizzazione delle azioni previste nelle attività A5.2, A5.3 | A5 | A5.2, A5.3 | Percentuale | 0 |  |  |  | >= 80%
0%
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. Ogni singolo risultato può essere associato, infatti ad una o più azioni/ attività. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti risultati relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata
| Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | Attività associata |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023