## Φύλλο1
Attività	Entro il	Dettagli
Formulare un piano di lavoro compatibile con il progetto Ricordi	15-mar	Produrre: / - una slide con il Gantt delle attività di questo foglio / - una slide di dettaglio per ogni attività, con indicazione di cosa si fa e chi lo fa
Definire il contratto e il piano per la certificazione 27001 con un certificatore		Sarebbe meglio se fosse un certificatore abilitato anche alla certificazione dell'accreditamento, perché questo potrebbe semplificare l'accreditamento (sempre che sia ancora necessario per le PA)
Avviare le attività necessarie per la certificazione 27001		Converrebbe operare con il supporto di consulenti specializzati in Sistemi di gestione della sicuressa delle informazioni
Rivedere l'Accordo PAT-IBACN		Integrare l'accordo per comprendere la nuova situazione in cui PAT agisce come conservatore di se stessa e degli enti che vi afferiscono (società in house, ecc.), eventualmente in momenti successivi, secondo un piano che verrà definito
Rivedere l'Incarico al Trattamento dei dati di PAT a IBACN		Dovrebbe estendersi a tutti gli enti (in house, ecc) di cui PAT sarà conservatore e con cui IBACN non avrà più una convenzione / IBACN manterrà responsabilità di trattamento dei dati in quanto Amministratore di sistema, con possibilità di intervento sui documenti sia per procedure periodiche di gestione dell'archivio (verifica obsolescenza dei formati, ecc) sia per attivià straordinarie di manutenzione
Abilitare la firma su HSM RER per PAT		L'apposizione della firma attualmente utilizza un sistema HSM rilasciato da itAgile alla Regione Emilia-Romagna con proxy nella rete della Regione / La maniera più semplice di risolvere il problema è fare in modo che su quello stesso HSM vengano attivate un paio di firme (una per il conservatore e uno per il suo eventuale sostituto) intestate a PAT; Calzolari ha verificato informalmente che la Regione non sembra avere problemi in tal senso; al massimo potrebbe eserci un problema di addebito di un costo molto modesto per il rilascio del certificato
Effettuare la pre-certificazione 27001		Se suggerita dal certificatore / Potrebeb servire a chiarire quale documentazione ritengano indispensabile per procedere con il processo di certificazione
Rilasciare in Test le funzionalità Multi-Conservatore	30-apr	Da piano delle attività; da precisare al prossimo SAL dello sviluppo di PARER (20/2)
Fare Formazione su Attività del Conservatore in Test	31-mag	La formazione si può fare in ambiente di test, ma va fatta in PARER perché il test non è accessibile dall'esterno / Una giornata dovrebbe bastare, perché si tratta di un numero limitato di funzioni
Redigere il Manuale di conservazione	31-mag	Si puù partire dal modello preparato nell'A2 di Ricordi
Definire le procedure di interazione tra Conservatore e Amministratore		Ci stiamo lavorando / Dovrebbero essere citate nell'integrazione dell'accordo, eventualmente come documento da precisare successivamente / Sono fondamentali per la 27001
Migrare il conservatore	30-giu	La procedura di migrazione è stata analizzata / Le attività manuali sono ridotte al minimo

Individuare altri Enti che possono conservare in PAT		Le in house, ecc, che possono essere conservate senza necessità di accreditamento / Nell'ipotesi di una transizione graduale da IBACN a PAT
Annullare gli accordi Enti-IBACN		Per gli eEnti che passano al conservatore PAT
Annullare gli Incarichi al Trattamento dei dati degli Enti a IBACN		In quanto l'incarico al trattamento dei dati da PAT a IBACN dovrebbe essere unico
Redigere gli accordi Enti-PAT		Da verificare se necessari
Redigere gli Incarichi al Trattamento dei dati degli Enti a PAT		Se già esistono, andrebbero integrati con le attività di conservazione / Da verificare se necessari
Migrare gli Enti da PARER a PAT		Analogamente a quanto fatto in precedenza per PAT