## Copertina
Elenco Attività con Deliverables,
Indicatori e Scenari di Interesse
Azione A2
2018-12-31 | Inclusiva di review a seguito di incarico Engineering | vers. 10

## Attivita
Attività | Descrizione Attività | Deliverables di Progetto | ID | Deliverable Prodotti | Tipo di documento | Qta | Sc1 | Sc2 | Sc3 | Sc4 | Sc5 | Sc6 | Note
A2.01 | Definizione e Descrizione dei fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni | Capitoli 1-4 del modello di Manuale di Conservazione di scenario da 1 a 4 | 4 | Capitoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Manuale di Conservazione | Manuale | 4 | bar: Sc1 to Sc6
A2.02 | Caratterizzazione di 6 scenari | Quadro sinottico degli scenari di riuso | 5 | Matrice con caratterizzazione dei 6 scenari | Altro | 1 | bar: Sc1
|  |  | 5 | Scenari di Multi-Conservatore | Altro | 1 | bar: Sc1
|  | Sintesi del singolo scenario di riuso | 6 | Descrizione dei singoli scenari | Altro | 6 | bar: Sc1 to Sc6
|  | Modelli di analisi dei rischi | 6 | Modello di Analisi dei Rischi | Foglio di Calcolo | 1 | bar: Sc1
A2.03 | Elenco delle Amministrazioni che hanno riusato la buona pratica | Liste di Esempi di Referenze | 6 | Lista degli Enti per scenario | Altro | 1 | bar: Sc1 to Sc2; Sc5 to Sc6
|  | Case studies (aggiunto durante il progetto) | ND | Descrizione di casi rilevanti | Altro | 1 | [6 empty] | A rilento; si può completare in A5; richiede la verifica degli enti | bar: Sc1 to Sc2; Sc5 to Sc6
A2.04 | Indicazione di tempi e costi per l’adozione e per la gestione a regime della buona pratica | Modello di calcolo di tempi e costi | 6 | Modello di calcolo di tempi | Altro | 7 | bar: Sc1 to Sc6
|  |  | 6 | Modello di calcolo di costi | Foglio di Calcolo | bar: Sc1 to Sc6
A2.05 | Formalizzazione del Piano di adozione della Buona Pratica in base allo scenario | Modello di Piano di adozione della Buona Pratica | 6 | Modello di Piano di adozione della Buona Pratica | Altro | 7 | bar: Sc1 to Sc6
|  | Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano | 6 | Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano | Altro | 7 | bar: Sc1 to Sc6
A2.06 | Descrizione dei processi e delle procedure amministrativi e operativi | Capitoli 4, 5, 7 e 9 del Manuale di Conservazione | 4 | Manuale ParER capitoli 7, 9 | Manuale | bar: Sc1 to Sc6
|  | Linee guida per la conservazione delle diverse tipologie documentarie | 8 | Linee guida per la conservazione delle diverse tipologie documentarie | Altro | 1 | bar: Sc1
|  |  | 8 | Modelli degli AIP/SIP | Altro | 40 | bar: Sc1
|  | Modelli dei Processi e delle Procedure | 6 | Modello degli Ambiti e delle Procedure | Altro | 1 | bar: Sc1
|  |  | 6 | PG00 Gestione documentazione | Procedura | bar: Sc1
|  |  | 6 | PG01 Gestione comunicazione | Procedura | bar: Sc1; Sc3; Sc5
|  |  | 6 | PG03 Formazione Interna | Procedura | bar: Sc1
|  |  | 6 | PG09 Gestione delle Richieste e dei Malfunzionamenti | Procedura | bar: Sc1; Sc3; Sc5 to Sc6
|  |  | 6 | PG18 Definizione del modello operativo | Procedura | bar: Sc1
|  | Manuale d'esercizio archivistico | 6 | Manuale d'esercizio archivistico (Indice) | Altro | 1 | bar: Sc1
|  |  | 6 | PG02 Gestione primo contatto | Procedura | bar: Sc1; Sc3; Sc5 to Sc6
|  |  | 6 | PG04 Verifica Periodica delle Utenze | Procedura | bar: Sc1; Sc3; Sc5
|  |  | 6 | PG05 Gestione fascicoli | Procedura | bar: Sc1
|  |  | 6 | PG06 Gestione serie | Procedura | bar: Sc1
|  |  | 6 | PG07 Gestione amministrativa degli Enti | Procedura | bar: Sc1; Sc3; Sc5 to Sc6
|  |  | 6 | PG08 Monitoraggio dei Versamenti | Procedura | bar: Sc1; Sc3; Sc5 to Sc6
|  |  | 6 | PG19 Gestione Utenze | Procedura | bar: Sc1; Sc3; Sc5 to Sc6
|  |  | 6 | Ruoli Utente | Altro | 1 | bar: Sc1; Sc3; Sc5 to Sc6
|  |  | 6 | PG20 Restituzione dell'archivio | Procedura | bar: Sc1; Sc3; Sc5 to Sc6
|  |  | 6 | PG21 Avvio dei Versamenti in Conservazione | Procedura | bar: Sc1; Sc3; Sc5 to Sc6
|  |  | 6 | PG25 Gestione dello scarto | Procedura | bar: Sc1
|  |  | 6 | PG26 Sequestro e Blocco | Procedura | bar: Sc1
|  |  | 6 | PG27 Gestione dei versamenti rifiutati | Procedura | bar: Sc1 to Sc2
|  |  | 6 | PG28 Definizione di standard AIP/SIP | Procedura | [7 empty] | Da verificare - Galazzini | bar: Sc1; Sc3
|  |  | 6 | PG29 Normalizzazione degli AIP | Procedura | [7 empty] | Da verificare - Galazzini | bar: Sc1
|  |  | 6 | PG31 Manutenzione dell’Archivio | Procedura | [7 empty] | Non disponibile | bar: Sc1
|  | Manuale d'esercizio tecnico | 7 | Manuale d'esercizio tecnico (Indice) | Altro | 1 | bar: Sc1 to Sc2
|  |  | 7 | PG12 Capacity Management | Procedura | bar: Sc1 to Sc2
|  |  | 7 | Modello di Capacity | Foglio di Calcolo | 1 | bar: Sc1 to Sc2
|  |  | 7 | PG13 Monitoraggio dell'Infrastruttura | Procedura | bar: Sc1 to Sc2
|  |  | 7 | PG15 Gestione rilasci | Procedura | bar: Sc1 to Sc2
|  |  | 7 | PG39 Monitoraggio degli Applicativi | Procedura | bar: Sc1 to Sc2
A2.07 | Messa a disposizione del software e della documentazione tecnica (scenari 1 e 2) e della documentazione utente (tutti gli scenari) | Disegno architettura hw e sw | 5 | Disegno architettura hw e sw | Manuale | 1 | [6 empty] | Rivisto da Engineering | bar: Sc1 to Sc2
|  |  | 5 | Tools di sviluppo | Altro | 1 | [6 empty] | Rivisto da Engineering | bar: Sc1 to Sc2
|  | Licenza d'uso | 7 | Licenza d'uso: documenti | Altro | 1 | bar: Sc1
|  |  | 7 | Licenza d'uso: sw (librerie, ecc) | Altro | 1 | [6 empty] | Rivisto da Engineering | bar: Sc1 to Sc2
|  | Manuale di installazione del sw di infrastruttura | 7 | Manuale di installazione del sw di infrastruttura (JBOSS, Oracle logging) | Manuale | 5 | [6 empty] | Rivisto da Engineering | bar: Sc1 to Sc2
|  | Manuale di installazione del sw applicativo | 7 | Incluso nel precedente | Manuale | bar: Sc1 to Sc2
|  | Manuali tecnico di interfaccia | 10 | Specifiche tecniche | Manuale | 4 | [6 empty] | Rivisto da Engineering | bar: Sc1
|  | Manuali utente specifici per profilo | 9 | Manuali utente di VersO e DPI | Manuale | 2 | bar: Sc1
|  | Pacchetti software da installare | 7 | Pacchetti software da installare | Manuale | [7 empty] | Da capire cosa depositare | bar: Sc1 to Sc2
|  | Specifiche funzionali dell'applicativo | 11 | Specifiche funzionali dell'applicativo + Specifiche tecniche dell'applicativo (requisiti, analisi funzionali e analisi tecniche) | Altro | 34 | [6 empty] | Rivisto e integrato da Engineering | bar: Sc1 to Sc2
|  | Specifiche tecniche dell'applicativo | 11 | Incluso nel precedente | Altro | bar: Sc1 to Sc2
A2.08 | Standardizzazione dei Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica e di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi | Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica | 6 | Disciplinare tecnico (stampa parametri configurazione per ente dopo avvio) | Altro | 1 | bar: Sc1
|  |  | 6 | Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.) | Altro | 8 | bar: Sc1 to Sc6
|  |  | 6 | Modello di contratto e di modalità di supporto e manutenzione | Altro | 2 | bar: Sc1 to Sc2
|  |  | 6 | Documentazione utile alla definizione del Modello di ente produttore / cosnervatore con infrastruttura propria, messo a disposizione dalla Regone Puglia | Altro | 3 | bar: Sc2
|  |  | 6 | Documentazione utile alla definizione del Modello di ente gestore (capofila), messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento | Altro | 7 | bar: Sc5
|  |  | 6 | Documentazione utile alla definizione del Modello di ente gestore (capofila), messo a disposizione dalla Regione Valle d?aosta | Altro | 6 | bar: Sc5
|  | Elenco dei sistemi documentali versanti già interfacciati | 5 | Elenco sistemi versanti attivi e definiti | Altro | 1 | bar: Sc1
A2.09 | Predisposizione dell'Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica | Elenco soggetti contributori | 5 | Elenco dei soggetti contributori | Altro | 1 | bar: Sc1
A2.10 | Messa a disposizione del materiale di formazione e dei corsi di e-learning | Materiale a supporto dei corsi di e-learning | 12 | Macrostruttura dei Corsi di E-learning | Altro | 1 | bar: Sc1
|  | Corsi di e-learning | 12 | Learning Objects | Altro | 5 | [6 empty] | 2 corso Base sono stati sottotitolati in tedesco (con traduzione di PaB) | bar: Sc1
|  |  |  | Caricato su Own Cloud |  |  | Sc1: Da adattare per Scenario
In Elaborazione
Già compreso in altri punti
Modificato rispetto alla versione precedente

## Indicatori
Deliverables di Azione 2 come da progetto presentato |  |  |  | Numero documenti
ID | Deliverable | Unità di misura | Valore Target | Attesi | Prodotti |  | Media % | Target
4 | Modello di Manuale di Conservazione | Numero | 4 (scenari 1, 2, 3 e 4) | 4 | 4 | 100%
5 | Quadro sinottico degli scenari di riuso - Disegno dell'architettura hw e sw del sistema - Elenco soggetti contributori - Elenco dei sistemi documentali già interfacciati | Numero | 4 | 4 | 6 | 150%
6 | Sintesi del singolo scenario di riuso - Lista di Esempi di Referenze - Modello di analisi dei rischi - Modello di calcolo di tempi e costi - Modello di Piano di Adozione della Buona Pratica - Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano - Modello dei Processi e delle Procedure - Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.) - Modello di Manuale d'esercizio archivistico | Numero | 6 (1 per scenario) | 54 | 59 | 109.3%
7 | Manuale di installazione del sw di infrastruttura - Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo - Pacchetti software da installare - Licenza d'uso - Modello di Manuale d'esercizio tecnico | Numero | 5 per scenario 1 e 5 per scenario 2 | 10 | 9 | 90%
8 | Linee guida per la conservazione delle tipologie documentarie | Numero | 20 (1 per tipologia documentaria) | 20 | 41 | 205%
9 | Manuale utente specifici per profilo | Numero | 5 (1 per profilo attivato) | 5 | 2 | 40%
10 | Manuale tecnico di interfaccia | Numero | 8 (1 per interfaccia) | 8 | 4 | 50%
11 | Specifiche funzionali dell'applicativo per modulo - Specifiche tecniche dell'applicativo per modulo | Numero | almeno 10 moduli | 10 | 34 | 340%
12 | Corsi di e-learning - Materiale a supporto dei corsi | Numero | almeno 3 corsi per ogni lingua | 6 | 6 | 100%
ND | Case studies | Numero | 0 |  | 1
ND = Non previsto nel progetto e quindi non conteggiato |  |  |  | 121 | 165 | 136.4% | 131.6% | 90%
Indicatori di Risultato di Azione 2 come da progetto presentato
ID | Indicatore | Unità di misura | Valore Target
2 | Completezza della redazione degli output previsti per l'attività A2 | percentuale | >= 90%