## AZIONI
				212		201805	201806	201807	201808	201809	201810	201811	201812	201901	201902	201903	201904		Ente responsabile azione		Enti coinvolti singoli outuput		Figure professionali		Ore uomo preventivo		Ore uomo consuntivo

Attività	Descrizione	Progressivo e vincoli	Data inizio	Data fine	Inizio Risched.	Fine Risched	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
A1.1	Kickoff di Progetto con descrizione degli obiettivi progettuali, azioni ed attività, composizione del Comitato Scientifico, ruoli e responsabilità per le diverse azioni progettuali	1	02/10/2017	06/10/2017	02/05/2018	06/05/2018	X					Provincia autonoma di Trento
1.1.1	materiale kickoff di Progetto					Provincia autonoma di Trento
1.1.2	matrice RACI per tutte le azioni ed attività del Progetto, con assegnazione di Ruoli e Responsabilità nel gruppo di lavoro e Comitato Scientifico					Provincia autonoma di Trento
1.1.3	pianificazione di massima del Progetto, delle azioni ed attività					Provincia autonoma di Trento
1.1.4	definizione dei prossimi passi					Provincia autonoma di Trento
A1.2	Definizione di metodologia di Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico, inclusa la gestione dei rischi di progetto e la metodologia di raccolta e condivisione dei documenti di Progetto e la strategia di comunicazione	2	09/10/2017	13/10/2017	09/05/2018	13/05/2018	X					Provincia autonoma di Trento
1.2.1	metodologia progettuale per assicurare una gestione omnicomprensiva dei diversi aspetti da indirizzare e manutere durante l'intero ciclo di vita del progetto					Provincia autonoma di Trento
1.2.2	strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro					Provincia autonoma di Trento
A1.3	Definizione del Piano di Lavoro annuale e del Programma di lavoro da parte del Comitato Scientifico, con descrizione dei task progettuali e relativi obiettivi basati sulle azioni A1 - A5, indicatori e target	3	02/10/2017	20/10/2017	02/05/2018	20/05/2018	X					Provincia autonoma di Trento
1.3.1	Piano di Lavoro annuale					Provincia autonoma di Trento
1.3.2	Programma di lavoro dettagliato dei task progettuali, con obiettivi, quick wins, risorse, prioritizzazione e dipendenze tra task, deliverable e tempistiche					Provincia autonoma di Trento
1.3.3	indicatori e target progettuali					Provincia autonoma di Trento
A1.4	Esecuzione del Programma di lavoro con Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Comitato Scientifico	4	23/10/2017	28/09/2018	23/05/2018	28/04/2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Provincia autonoma di Trento
1.4.1	SAL mensili degli obiettivi e dei task progettuali, con attenzione ai quick wins ed al monitoraggio dei rischi					Provincia autonoma di Trento
1.4.2	misurazioni degli indicatori, con individuazione degli scostamenti e definizione di nuovi indicatori o nuovi targe					Provincia autonoma di Trento
1.4.3	Programma di lavoro aggiornato con azioni correttive, ripianificazione di task, nuovi indicatori o nuovi target					Provincia autonoma di Trento
1.4.4	comunicazioni ai partner					Provincia autonoma di Trento
A1.5	Monitoraggio amministrativo mensile dei costi di Progetto nel rispetto dell'intervento finanziato e delle tipologie di spesa ritenute ammissibili	4	02/10/2017	28/09/2018	02/05/2018	28/04/2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Provincia autonoma di Trento
1.5.1	stati avanzamento amministrativi periodici					Provincia autonoma di Trento
1.5.2	misurazione degli indicatori amministrativi, con individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti ed azioni di miglioramento					Provincia autonoma di Trento
1.5.3	comunicazioni ai partner					Provincia autonoma di Trento
A1.6	Chiusura del Progetto, con verifica complessiva degli obiettivi delle azioni e focus su quelli rivolti a evoluzione, promozione, comunicazione e disseminazione della buona pratica e "lessons learned" per assicurare l'evoluzione della buona pratica	da inserire alla fine	03/09/2018	28/09/2018	03/04/2019	28/04/2019					X		Provincia autonoma di Trento
1.6.1	raccolta di tutti i documenti di progetto					Provincia autonoma di Trento
1.6.2	versione definitiva del kit di riuso					Provincia autonoma di Trento
1.6.3	indicatori e target finali per l'attuazione della buona pratica					Provincia autonoma di Trento
1.6.4	raccomandazioni per future attuazioni della buona pratica					Provincia autonoma di Trento
A2.1	Definizione e Descrizione dei fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni, quali ad esempio normativa sulla conservazione, standard di riferimento nazionali ed internazionali, accreditamento e certificazioni conservatori, piani strategici, accordi d'intesa, convenzione enti, ecc.		23/10/2017	03/11/2017	23/05/2018	03/06/2018	X	X					IBACN
2.1.1	Capitoli 1-4 del modello di Manuale di Conservazione di scenario 1 e 3					IBACN
A2.2	Caratterizzazione di 6 scenari: / - funzionalità, criticità, contributo al miglioramento nell’efficienza operativa e/o efficacia amministrativa interna e/o esterna degli Enti; / - descrizione dei fattori organizzativi e tecnologici interni ed esterni che possono influenzare positivamente o negativamente il riuso / - requisiti e rischi per l'implementazione		23/10/2017	03/11/2017	23/05/2018	03/06/2018	X	X					IBACN
2.2.1	Quadro sinottico degli scenari di riuso					IBACN
2.2.2	Sintesi del singolo scenario di riuso					IBACN
2.2.3	Modelli di analisi dei rischi					IBACN
A2.3	Elenco delle Amministrazioni che hanno riusato la buona pratica, con il dettaglio delle funzionalità adottate e/o della versione della buona pratica utilizzata (se applicabile), suddivisi per i 6 scenari di conservazione, con indicazione del referente della buona pratica all’interno di ciascuna Amministrazione; i fattori vengono descritti in base ai diversi scenari di riuso		23/10/2017	25/10/2017	23/05/2018	25/05/2018	X					IBACN
2.3.1	Liste di Esempi di Referenze					IBACN
A2.4	Indicazione di tempi e costi per l’adozione e per la gestione a regime della buona pratica, con evidenza dei fattori che ne determinano la variabilità sulla base dell'applicazione dei diversi scenari di conservazione		01/11/2017	10/11/2017	01/06/2018	10/06/2018		X					IBACN
2.4.1	Modello di calcolo di tempi e costi					IBACN
A2.5	Formalizzazione del Piano di adozione della Buona Pratica in base allo scenario in tutte le sue componenti Gestionali, Organizzative, Tecnologiche, Amministrative, Informative/formative, con indicazione di ruoli e responsabilità, fasi e attività del processo di trasferimento con il dettaglio di tempi, costi e altre risorse necessarie (competenze, personale)		06/11/2017	17/11/2017	06/06/2018	17/06/2018		X					IBACN				Responsabile Infrastruttura / Sistemista	1 / 1	32 / 48
2.5.1	Modello di Piano di adozione della Buona Pratica					IBACN
2.5.2	Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano					IBACN
A2.6	Descrizione dei processi e delle procedure amministrativi e operativi oggetto dell’intervento della buona pratica e delle attività, dei ruoli e delle mansioni che dovranno essere svolti dal personale impattato dalla buona pratica		06/11/2017	17/11/2017	06/06/2018	17/06/2018		X					IBACN
2.6.1	Capitoli 4,5,7 e 9 del modello di Manuale di Conservazione					IBACN
2.6.2	Modelli dei Processi e delle Procedure					IBACN
2.6.3	Modelli dei Processi e delle Procedure					IBACN
2.6.4	Modelli dei Processi e delle Procedure					IBACN
2.6.5	Manuale d'esercizio tecnico					IBACN
A2.7	Messa a disposizione del software e della documentazione tecnica (scenari 1 e 2) e della documentazione utente (tutti gli scenari)		23/10/2017	24/11/2017	23/05/2018	24/06/2018	X	X					IBACN				Responsabile Infrastruttura / Sistemista	1 / 1	53 / 62,2
2.7.1	Disegno dell'architettura hw e sw del sistema					IBACN
2.7.2	Manuale di installazione del sw di infrastruttura					IBACN
2.7.3	Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo					IBACN
2.7.4	Pacchetti software da installare					IBACN
2.7.5	Licenza d'uso					IBACN
2.7.6	Specifiche funzionali dell'applicativo					IBACN
2.7.7	Specifiche tecniche dell'applicativo					IBACN
2.7.8	Manuali tecnico di interfaccia					IBACN
2.7.9	Manuali utente specifici per profilo					IBACN
A2.8	Standardizzazione dei Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica e di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica		06/11/2017	10/11/2017	06/06/2018	10/06/2018		X					IBACN
2.8.1	Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.)					IBACN
2.8.2	Elenco dei sistemi documentali già interfacciati					IBACN
A2.9	Predisposizione dell'Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica nell’ambito del progetto finanziato, con indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti e processi, e dettaglio degli interventi effettuati		06/11/2017	08/11/2017	06/06/2018	08/06/2018		X					IBACN
2.9.1	Elenco soggetti contributori					IBACN
A2.10	Messa a disposizione del materiale di formazione e dei corsi di e-learning		06/11/2017	05/12/2017	06/06/2018	05/07/2018		X	X					IBACN
2.10.1	Corsi di e-learning					IBACN
2.10.2	Materiale a supporto dei corsi					IBACN
A3.1	Applicazione dei requisiti e Gestione dei rischi (tutti gli scenari) / - Enti e Tipologie di Unità Documentarie da configuare / - Volumi e dimensioni medie dei documenti / - Tempistiche / - Responsabilità degli Enti produttori e dell'Ente conservatore / - Processi / - Procedure operative a supporto / - Organizzazione del supporto del cedente post-avviamento.		04/12/2017	30/03/2018	04/07/2018	28/10/2018			X	X	X	X					IBACN
3.1.1	Analisi dei rischi e Piano dei trattamenti					IBACN
3.1.2	Accordi di servizio e Allegati Disciplinari					IBACN
3.1.3	Disegno dei Processi e delle Procedure					IBACN
A3.2	Realizzazione dell'infrastruttura HW e SW (scenari 1 e 2) / - Infrastruttura necessaria per la realizzazione del pilota / - Infrastrutture necessarie per il sistema di test e per il sistema di produzione / - Caratteristiche del client di versamento sincrono che il riutilizzatore deve sviluppare per effettuare versamenti automatici.		11/12/2017	26/01/2018	11/07/2018	26/08/2018			X	X					IBACN				Responsabile Infrastruttura / Sistemista	1 / 1	88 / 129,5
3.2.1	Disegno dell'Architettura e Progetto del Client di versamento					IBACN
A3.3	Addestramento del personale archivistico (tutti gli scenari) attraverso formazione in aula ed e-learning su: / - Conservazione digitale / - Conservazione tramite SacER / - Illustrazione di SacER, con prove pratiche nell’ambiente di test / Training on the job tramite supporto remoto durante il pilota		09/01/2018	26/01/2018	09/08/2018	26/08/2018				X					IBACN
3.3.1	Verbali formazione					IBACN
A3.4	Addestramento del personale tecnico (scenario 1 e 2) attraverso presentazione del sistema in aula e training on the job su: / - Ambienti di test e di produzione / - Configurazioni del sistema / - Componenti sw / - Sicurezza / - Monitoraggio di attività e job / - Analisi e risoluzione degli errori / - Requisiti tecnici per i client / - Gestione delle release		04/12/2017	29/12/2017	04/07/2018	29/07/2018			X					IBACN				Responsabile Infrastruttura / Sistemista	1 / 1	40 / 54
3.4.1	Verbali formazione					IBACN
A3.5	Predisposizione del sistema (scenari 1 e 2) / - Installazione / - Creazione e popolazione iniziale del data base / - Integrazione dell’IDP del riusante / - Parametrazione / - Funzionamento del client di versamento / - Test del sistema		05/02/2018	30/03/2018	05/09/2018	28/10/2018					X	X					IBACN				Responsabile Infrastruttura / Sistemista	1 / 1	86 / 124
3.5.1	Sistema installato e funzionante					IBACN
3.5.2	Verbali di collaudo					IBACN
A3.6	Pilota e avvio in produzione (tutti gli scenari) / - Test del servizio / - Parametrazione iniziale del sistema di produzione / - Versamento effettivo di Unità Documentarie / - Supporto archivistico e tecnico.		02/04/2018	31/05/2018	31/10/2018	29/12/2018					X	X	X					IBACN				Responsabile Infrastruttura / Sistemista	1 / 1	40 / 54
3.6.1	Verbale di avvio in produzione					IBACN
3.6.2	Documenti versati					IBACN
3.6.3	Anomalie di versamento					IBACN
3.6.4	Manuale d'esercizio archivistico					IBACN
A3.7	Supporto all'avvio dell'accreditamento AgID (scenari 1 e 3) / - Pianificazione del processo di accreditamento / - Compilazione della documentazione da inviare a AgID		01/11/2017	26/01/2018	01/06/2018	26/08/2018		X	X	X					IBACN
3.7.1	Manuale di Conservazione					IBACN
3.7.2	Piano della Sicurezza					IBACN
A4.1	Definizione delle linee guida di evoluzione della Buona Pratica nel periodo medio-lungo		02/04/2018	27/04/2018	31/10/2018	25/11/2018					X	X					Provincia autonoma di Trento
4.1.1	Linee guida di evoluzione della Buona Pratica					Provincia autonoma di Trento
4.1.2	Strumenti per l'evoluzione collaborativa					Provincia autonoma di Trento
A4.2	Generalizzazione dei meccanismi di intetfaccia per ampliare il numero di sistemi alimentanti il sistema di conservazione		02/04/2018	31/08/2018	31/10/2018	31/03/2019					X	X	X	X	X	X			Provincia autonoma di Trento
4.2.1	Specifiche di interfaccia generalizzate					Provincia autonoma di Trento
A4.3	Revisione dell'interfaccia uomo-macchina delle funzionalità di maggiore diffusione per facilitarne l'utilizzo		02/04/2018	31/08/2018	31/10/2018	31/03/2019					X	X	X	X	X	X			Provincia autonoma di Trento
4.3.1	Specifiche della nuova GUI					Provincia autonoma di Trento
4.3.2	Specifiche per il pluri-linguismo					Provincia autonoma di Trento
4.3.3	Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina					Provincia autonoma di Trento
A4.4	Revisione dell'architettura tecnica in funzione dell'affidabilità e della robustezza		04/06/2018	27/07/2018	02/01/2019	24/02/2019					X	X				Provincia autonoma di Trento				Responsabile Infrastruttura / Sistemista	1 / 1	44,5 / 59
4.4.1	Studio per l'evoluzione dell'architettura					Provincia autonoma di Trento
A4.5	Potenziamento dei servizi di e-learning		04/06/2018	27/07/2018	02/01/2019	24/02/2019					X	X				Provincia autonoma di Trento
4.5.1	Nuovi oggetti formativi					Provincia autonoma di Trento
A4.6	Affinamento delle linee guida per la conservazione per facilitare il trasferimento della Buona Pratica		01/05/2018	27/07/2018	29/11/2018	24/02/2019					X	X	X	X				Provincia autonoma di Trento
4.6.1	Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure					Provincia autonoma di Trento
4.6.2	Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie					Provincia autonoma di Trento
A4.7	Aggiornamento delle metodologie di trasferimento della Buona Pratica		02/07/2018	27/07/2018	30/01/2019	24/02/2019					X	X				Provincia autonoma di Trento
4.7.1	Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario					Provincia autonoma di Trento
A5.1	Definizione del Piano di comunicazione della buona pratica per favorire promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento, coerentemente con la SEZIONE 3 PUNTO 5 allegato A2, con l'allegato D e nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento e delle successive prescrizioni che saranno fornite dall’AdG, definendo modalità e tempistiche per l'attuazione delle azioni previste verso gli Enti del partenariato ed altri Enti potenzialmente interessati	1	01/05/2018	31/05/2018	29/11/2018	29/12/2018					X	X					Provincia autonoma di Trento
5.1.1	Piano di comunicazione					Provincia autonoma di Trento
A5.2	Attuazione del Piano: promozione e comunicazione della buona pratica nei confronti dei principali stakeholder degli Enti del partenariato e di ulteriori enti potenzialmente interessati	2	04/06/2018	31/08/2018	02/01/2019	31/03/2019					X	X	X			Provincia autonoma di Trento
5.2.1	Svolgimento di eventi a livello locale e nazionale					Provincia autonoma di Trento
5.2.2	Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato, newsletter, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli, ecc.					Provincia autonoma di Trento
A5.3	Attuazione del Piano: disseminazione della buona pratica (obiettivi, elementi caratterizzanti, attività, ecc.) sulla base dei punti B11 e B12 allegato E, allegato D ed indicazioni AdG	2	04/06/2018	31/08/2018	02/01/2019	31/03/2019					X	X	X			Provincia autonoma di Trento
5.3.1	Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (plurilingue)					Provincia autonoma di Trento
5.3.2	Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube (plurilingue)					Provincia autonoma di Trento
5.3.3	Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (plurilingue)					Provincia autonoma di Trento
5.3.4	Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati					Provincia autonoma di Trento