## AZIONI
[5 empty] | 212 |  | 201805 | 201806 | 201807 | 201808 | 201809 | 201810 | 201811 | 201812 | 201901 | 201902 | 201903 | 201904 | Ente responsabile azione | Enti coinvolti singoli outuput | Figure professionali | Ore uomo preventivo |  | Ore uomo consuntivo
2111.3
Attività | Descrizione | Progressivo e vincoli | Data inizio | Data fine | Inizio Risched. | Fine Risched | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
A1.1 | Kickoff di Progetto con descrizione degli obiettivi progettuali, azioni ed attività, composizione del Comitato Scientifico, ruoli e responsabilità per le diverse azioni progettuali | 1 | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento |  | 1 Dirigente 1 Membro Comitato scientifico | bar: M1
1.1.1 | materiale kickoff di Progetto | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento | PaT; IBACN; | PaT: 1 Direttore, 1 Assistente
1.1.2 | matrice RACI per tutte le azioni ed attività del Progetto, con assegnazione di Ruoli e Responsabilità nel gruppo di lavoro e Comitato Scientifico | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.1.3 | pianificazione di massima del Progetto, delle azioni ed attività | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.1.4 | definizione dei prossimi passi | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A1.2 | Definizione di metodologia di Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico, inclusa la gestione dei rischi di progetto e la metodologia di raccolta e condivisione dei documenti di Progetto e la strategia di comunicazione | 2 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2018-05-09 | 2018-05-13 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | Regione Autonoma Valle d'Aosta | 1 Direttore 1 Membro Comitato scientifico | 1 Direttore = 6 1 Membro Comitato scientifico = 6 | 474 | 474 | -474 | bar: M1
1.2.1 | metodologia progettuale per assicurare una gestione omnicomprensiva dei diversi aspetti da indirizzare e manutere durante l'intero ciclo di vita del progetto | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.2.2 | strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A1.3 | Definizione del Piano di Lavoro annuale e del Programma di lavoro da parte del Comitato Scientifico, con descrizione dei task progettuali e relativi obiettivi basati sulle azioni A1 - A5, indicatori e target | 3 | 2017-10-02 | 2017-10-20 | 2018-05-02 | 2018-05-20 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | Regione Autonoma Valle d'Aosta | 1 Membro Comitato scientifico | 1 Membro Comitato scientifico = 6 | 132 | 132 | -132 | bar: M1
1.3.1 | Piano di Lavoro annuale | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.3.2 | Programma di lavoro dettagliato dei task progettuali, con obiettivi, quick wins, risorse, prioritizzazione e dipendenze tra task, deliverable e tempistiche | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.3.3 | indicatori e target progettuali | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A1.4 | Esecuzione del Programma di lavoro con Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Comitato Scientifico | 4 | 2017-10-23 | 2018-09-28 | 2018-05-23 | 2019-04-28 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | bar: M1 to M12
1.4.1 | SAL mensili degli obiettivi e dei task progettuali, con attenzione ai quick wins ed al monitoraggio dei rischi | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.4.2 | misurazioni degli indicatori, con individuazione degli scostamenti e definizione di nuovi indicatori o nuovi targe | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.4.3 | Programma di lavoro aggiornato con azioni correttive, ripianificazione di task, nuovi indicatori o nuovi target | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.4.4 | comunicazioni ai partner | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A1.5 | Monitoraggio amministrativo mensile dei costi di Progetto nel rispetto dell'intervento finanziato e delle tipologie di spesa ritenute ammissibili | 4 | 2017-10-02 | 2018-09-28 | 2018-05-23 | 2019-04-28 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | bar: M1 to M12
1.5.1 | stati avanzamento amministrativi periodici | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.5.2 | misurazione degli indicatori amministrativi, con individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti ed azioni di miglioramento | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.5.3 | comunicazioni ai partner | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A1.6 | Chiusura del Progetto, con verifica complessiva degli obiettivi delle azioni e focus su quelli rivolti a evoluzione, promozione, comunicazione e disseminazione della buona pratica e "lessons learned" per assicurare l'evoluzione della buona pratica | da inserire alla fine | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 2019-04-03 | 2019-04-28 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | Regione Autonoma Valle d'Aosta | 1 Membro Comitato scientifico 1 tecnico-informatico | 1 Membro Comitato scientifico = 41 1 tecnico-informatico = 33 | 1529 | 1529 | -1529 | bar: M12
1.6.1 | raccolta di tutti i documenti di progetto | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.6.2 | versione definitiva del kit di riuso | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.6.3 | indicatori e target finali per l'attuazione della buona pratica | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
1.6.4 | raccomandazioni per future attuazioni della buona pratica | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento | [5 empty] | -23.7
A2.1 | Definizione e Descrizione dei fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni, quali ad esempio normativa sulla conservazione, standard di riferimento nazionali ed internazionali, accreditamento e certificazioni conservatori, piani strategici, accordi d'intesa, convenzione enti, ecc. |  | 2017-10-23 | 2017-11-03 | 2018-05-23 | 2018-06-03 | [12 empty] | IBACN |  |  |  | -4044.52 |  | -4044.52 | bar: M1 to M2
2.1.1 | Capitoli 1-4 del modello di Manuale di Conservazione di scenario 1 e 3 | [17 empty] | IBACN
A2.2 | Caratterizzazione di 6 scenari: - funzionalità, criticità, contributo al miglioramento nell’efficienza operativa e/o efficacia amministrativa interna e/o esterna degli Enti; - descrizione dei fattori organizzativi e tecnologici interni ed esterni che possono influenzare positivamente o negativamente il riuso - requisiti e rischi per l'implementazione |  | 2017-10-23 | 2017-11-03 | 2018-05-23 | 2018-06-03 | [12 empty] | IBACN | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico 1 Direttore 1 Ammnistrativo | 1 Membro Comitato scientifico = 10 1 Direttore = 3 1 Ammnistrativo = 10 | 491 | 491 | bar: M1 to M2
2.2.1 | Quadro sinottico degli scenari di riuso | [17 empty] | IBACN
2.2.2 | Sintesi del singolo scenario di riuso | [17 empty] | IBACN
2.2.3 | Modelli di analisi dei rischi | [17 empty] | IBACN
A2.3 | Elenco delle Amministrazioni che hanno riusato la buona pratica, con il dettaglio delle funzionalità adottate e/o della versione della buona pratica utilizzata (se applicabile), suddivisi per i 6 scenari di conservazione, con indicazione del referente della buona pratica all’interno di ciascuna Amministrazione; i fattori vengono descritti in base ai diversi scenari di riuso |  | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | [12 empty] | IBACN | bar: M1
2.3.1 | Liste di Esempi di Referenze | [17 empty] | IBACN
A2.4 | Indicazione di tempi e costi per l’adozione e per la gestione a regime della buona pratica, con evidenza dei fattori che ne determinano la variabilità sulla base dell'applicazione dei diversi scenari di conservazione |  | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2018-06-01 | 2018-06-10 | [12 empty] | IBACN | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico 1 tecnico-informatico 1 Amministrativo | 1 Membro Comitato scientifico = 24 1 tecnico-informatico = 33 1 Amministrativo = 6 | 1215 | 1215 | bar: M2
2.4.1 | Modello di calcolo di tempi e costi | [17 empty] | IBACN
A2.5 | Formalizzazione del Piano di adozione della Buona Pratica in base allo scenario in tutte le sue componenti Gestionali, Organizzative, Tecnologiche, Amministrative, Informative/formative, con indicazione di ruoli e responsabilità, fasi e attività del processo di trasferimento con il dettaglio di tempi, costi e altre risorse necessarie (competenze, personale) |  | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2018-06-06 | 2018-06-17 | [12 empty] | IBACN | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico 1 tecnico-informatico 1 Amministrativo | 1 Membro Comitato scientifico = 24 1 tecnico-informatico = 33 1 Amministrativo = 6 | 1215 | 1215 | bar: M2
2.5.1 | Modello di Piano di adozione della Buona Pratica | [17 empty] | IBACN
2.5.2 | Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano | [17 empty] | IBACN
A2.6 | Descrizione dei processi e delle procedure amministrativi e operativi oggetto dell’intervento della buona pratica e delle attività, dei ruoli e delle mansioni che dovranno essere svolti dal personale impattato dalla buona pratica |  | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2018-06-06 | 2018-06-17 | [12 empty] | IBACN | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico | 1 Membro Comitato scientifico = 20 1 Amministrativo = 6 | 500 | 500 | bar: M2
2.6.1 | Capitoli 4,5,7 e 9 del modello di Manuale di Conservazione | [17 empty] | IBACN
2.6.2 | Modelli dei Processi e delle Procedure | [17 empty] | IBACN
2.6.3 | Modelli dei Processi e delle Procedure | [17 empty] | IBACN
2.6.4 | Modelli dei Processi e delle Procedure | [17 empty] | IBACN
2.6.5 | Manuale d'esercizio tecnico | [17 empty] | IBACN
A2.7 | Messa a disposizione del software e della documentazione tecnica (scenari 1 e 2) e della documentazione utente (tutti gli scenari) |  | 2017-10-23 | 2017-11-24 | 2018-05-23 | 2018-06-24 | [12 empty] | IBACN | bar: M1 to M2
2.7.1 | Disegno dell'architettura hw e sw del sistema | [17 empty] | IBACN
2.7.2 | Manuale di installazione del sw di infrastruttura | [17 empty] | IBACN
2.7.3 | Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo | [17 empty] | IBACN
2.7.4 | Pacchetti software da installare | [17 empty] | IBACN
2.7.5 | Licenza d'uso | [17 empty] | IBACN
2.7.6 | Specifiche funzionali dell'applicativo | [17 empty] | IBACN
2.7.7 | Specifiche tecniche dell'applicativo | [17 empty] | IBACN
2.7.8 | Manuali tecnico di interfaccia | [17 empty] | IBACN
2.7.9 | Manuali utente specifici per profilo | [17 empty] | IBACN
A2.8 | Standardizzazione dei Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica e di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica |  | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | [12 empty] | IBACN | bar: M2
2.8.1 | Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.) | [17 empty] | IBACN
2.8.2 | Elenco dei sistemi documentali già interfacciati | [17 empty] | IBACN
A2.9 | Predisposizione dell'Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica nell’ambito del progetto finanziato, con indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti e processi, e dettaglio degli interventi effettuati |  | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | [12 empty] | IBACN | bar: M2
2.9.1 | Elenco soggetti contributori | [17 empty] | IBACN
A2.10 | Messa a disposizione del materiale di formazione e dei corsi di e-learning |  | 2017-11-06 | 2017-12-05 | 2018-06-06 | 2018-07-05 | [12 empty] | IBACN | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico 1 Amministrativo | 1 Membro Comitato scientifico = 34 1 Amministrativo = 6 | 544 | 544 | bar: M2 to M3
2.10.1 | Corsi di e-learning | [17 empty] | IBACN | [5 empty] | -79.52
2.10.2 | Materiale a supporto dei corsi | [17 empty] | IBACN |  |  |  | -12692.87 |  | 12692.87
A3.1 | Applicazione dei requisiti e Gestione dei rischi (tutti gli scenari) - Enti e Tipologie di Unità Documentarie da configuare - Volumi e dimensioni medie dei documenti - Tempistiche - Responsabilità degli Enti produttori e dell'Ente conservatore - Processi - Procedure operative a supporto - Organizzazione del supporto del cedente post-avviamento. |  | 2017-12-04 | 2018-03-30 | 2018-07-04 | 2018-10-28 | [12 empty] | IBACN | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico 1 tecnico-informatico 1 Amministrativo 1 Direttore | 1 Membro Comitato scientifico = 130 1 tecnico-informatico = 130 1 Amministrativo = 36 1 Direttore = 9 | 6203 | 6203 | bar: M3 to M6
3.1.1 | Analisi dei rischi e Piano dei trattamenti | [17 empty] | IBACN
3.1.2 | Accordi di servizio e Allegati Disciplinari | [17 empty] | IBACN
3.1.3 | Disegno dei Processi e delle Procedure | [17 empty] | IBACN
A3.2 | Realizzazione dell'infrastruttura HW e SW (scenari 1 e 2) - Infrastruttura necessaria per la realizzazione del pilota - Infrastrutture necessarie per il sistema di test e per il sistema di produzione - Caratteristiche del client di versamento sincrono che il riutilizzatore deve sviluppare per effettuare versamenti automatici. |  | 2017-12-11 | 2018-01-26 | 2018-07-11 | 2018-08-26 | [12 empty] | IBACN | bar: M3 to M4
3.2.1 | Disegno dell'Architettura e Progetto del Client di versamento | [17 empty] | IBACN
A3.3 | Addestramento del personale archivistico (tutti gli scenari) attraverso formazione in aula ed e-learning su: - Conservazione digitale - Conservazione tramite SacER - Illustrazione di SacER, con prove pratiche nell’ambiente di test Training on the job tramite supporto remoto durante il pilota |  | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-07-04 | 2018-07-29 | [12 empty] | IBACN | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico 1 tecnico-informatico | 1 Membro Comitato scientifico = 10 1 tecnico-informatico = 10 | 410 | 410 | bar: M4
3.3.1 | Verbali formazione | [17 empty] | IBACN
A3.4 | Addestramento del personale tecnico (scenario 1 e 2) attraverso presentazione del sistema in aula e training on the job su: - Ambienti di test e di produzione - Configurazioni del sistema - Componenti sw - Sicurezza - Monitoraggio di attività e job - Analisi e risoluzione degli errori - Requisiti tecnici per i client - Gestione delle release |  | 2017-12-04 | 2017-12-29 | 2018-07-04 | 2018-07-29 | [12 empty] | IBACN | bar: M3
3.4.1 | Verbali formazione | [17 empty] | IBACN
A3.5 | Predisposizione del sistema (scenari 1 e 2) - Installazione - Creazione e popolazione iniziale del data base - Integrazione dell’IDP del riusante - Parametrazione - Funzionamento del client di versamento - Test del sistema |  | 2018-02-05 | 2018-03-30 | 2018-09-05 | 2018-10-28 | [12 empty] | IBACN | bar: M5 to M6
3.5.1 | Sistema installato e funzionante | [17 empty] | IBACN
3.5.2 | Verbali di collaudo | [17 empty] | IBACN
A3.6 | Pilota e avvio in produzione (tutti gli scenari) - Test del servizio - Parametrazione iniziale del sistema di produzione - Versamento effettivo di Unità Documentarie - Supporto archivistico e tecnico. |  | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-10-31 | 2018-12-29 | [12 empty] | IBACN | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico 1 Direttore 1 tecnico-informatico | 1 Membro Comitato scientifico = 130 1 tecnico-informatico = 130 1 Direttore = 8 | 5843 | 5843 | bar: M6 to M8
3.6.1 | Verbale di avvio in produzione | [17 empty] | IBACN
3.6.2 | Documenti versati | [17 empty] | IBACN
3.6.3 | Anomalie di versamento | [17 empty] | IBACN
3.6.4 | Manuale d'esercizio archivistico | [17 empty] | IBACN
A3.7 | Supporto all'avvio dell'accreditamento AgID (scenari 1 e 3) - Pianificazione del processo di accreditamento - Compilazione della documentazione da inviare a AgID |  | 2017-11-01 | 2018-01-26 | 2018-06-01 | 2018-08-26 | [12 empty] | IBACN | bar: M2 to M4
3.7.1 | Manuale di Conservazione | [17 empty] | IBACN | [5 empty] | -236.87
3.7.2 | Piano della Sicurezza | [17 empty] | IBACN |  |  |  | -2141.22
A4.1 | Definizione delle linee guida di evoluzione della Buona Pratica nel periodo medio-lungo |  | 2018-04-02 | 2018-04-27 | 2018-10-31 | 2018-11-25 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | bar: M6 to M7
4.1.1 | Linee guida di evoluzione della Buona Pratica | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
4.1.2 | Strumenti per l'evoluzione collaborativa | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A4.2 | Generalizzazione dei meccanismi di intetfaccia per ampliare il numero di sistemi alimentanti il sistema di conservazione |  | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-10-31 | 2019-03-31 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | bar: M6 to M11
4.2.1 | Specifiche di interfaccia generalizzate | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A4.3 | Revisione dell'interfaccia uomo-macchina delle funzionalità di maggiore diffusione per facilitarne l'utilizzo |  | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-10-31 | 2019-03-31 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | bar: M6 to M11
4.3.1 | Specifiche della nuova GUI | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
4.3.2 | Specifiche per il pluri-linguismo | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
4.3.3 | Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A4.4 | Revisione dell'architettura tecnica in funzione dell'affidabilità e della robustezza |  | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 2019-01-02 | 2019-02-24 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | bar: M9 to M10
4.4.1 | Studio per l'evoluzione dell'architettura | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A4.5 | Potenziamento dei servizi di e-learning |  | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 2019-01-02 | 2019-02-24 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico | 1 Membro Comitato scientifico = 20 | 440 | bar: M9 to M10
4.5.1 | Nuovi oggetti formativi | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A4.6 | Affinamento delle linee guida per la conservazione per facilitare il trasferimento della Buona Pratica |  | 2018-05-01 | 2018-07-27 | 2018-11-29 | 2019-02-24 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico 1 tecnico-informatico 1 Amministrativo | 1 Membro Comitato scientifico = 15 1 tecnico-informatico = 32 1 Amministrativo = 10 | 1038 | 1038 | bar: M7 to M10
4.6.1 | Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
4.6.2 | Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A4.7 | Aggiornamento delle metodologie di trasferimento della Buona Pratica |  | 2018-07-02 | 2018-07-27 | 2019-01-30 | 024/02/2019 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | Regione Autonoma Valle d'Aosta (solo per lo scenario 5) | 1 Membro Comitato scientifico | 1 Membro Comitato scientifico = 20 | 440 | bar: M9 to M10
4.7.1 | Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento |  |  |  | -11895.65 |  | -223.22
A5.1 | Definizione del Piano di comunicazione della buona pratica per favorire promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento, coerentemente con la SEZIONE 3 PUNTO 5 allegato A2, con l'allegato D e nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento e delle successive prescrizioni che saranno fornite dall’AdG, definendo modalità e tempistiche per l'attuazione delle azioni previste verso gli Enti del partenariato ed altri Enti potenzialmente interessati | 1 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-11-29 | 2018-12-29 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | Regione Autonoma Valle d'Aosta | 1 Dirigente 1 Membro Comitato scientifico 1 tecnico-informatico 1 Amministrativo | 1 Dirigente = 6 1 Membro Comitato scientifico = 70 1 tecnico-informatico = 30 1 Amministrativo = 20 | 2212 | 2652 | bar: M7 to M8
5.1.1 | Piano di comunicazione | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A5.2 | Attuazione del Piano: promozione e comunicazione della buona pratica nei confronti dei principali stakeholder degli Enti del partenariato e di ulteriori enti potenzialmente interessati | 2 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | Regione Autonoma Valle d'Aosta | 1 Dirigente 1 Membro Comitato scientifico 1 tecnico-informatico 1 Amministrativo | 1 Dirigente = 10 1 Membro Comitato scientifico = 150 1 tecnico-informatico = 15 1 Amministrativo = 20 | 4640 | 4640 | bar: M9 to M11
5.2.1 | Svolgimento di eventi a livello locale e nazionale | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
5.2.2 | Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato, newsletter, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli, ecc. | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
A5.3 | Attuazione del Piano: disseminazione della buona pratica (obiettivi, elementi caratterizzanti, attività, ecc.) sulla base dei punti B11 e B12 allegato E, allegato D ed indicazioni AdG | 2 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | [12 empty] | Provincia autonoma di Trento | Regione Autonoma Valle d'Aosta | 1 Dirigente 1 Membro Comitato scientifico 1 tecnico-informatico 1 Amministrativo | 1 Dirigente = 10 1 Membro Comitato scientifico = 150 1 tecnico-informatico = 30 1 Amministrativo = 20 | 4640 | 4640 | bar: M9 to M11
5.3.1 | Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (plurilingue) | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento | [5 empty] | -403.65
5.3.2 | Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube (plurilingue) | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
5.3.3 | Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (plurilingue) | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento
5.3.4 | Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati | [17 empty] | Provincia autonoma di Trento