## AZIONI
[7 empty] | 201805 | 201806 | 201807 | 201808 | 201809 | 201810 | 201811 | 201812 | 201901 | 201902 | 201903 | 201904
Attività | Descrizione | Progressivo e vincoli | Data inizio | Data fine | Inizio Risched. | Fine Risched | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
A1.1 | Kickoff di Progetto con descrizione degli obiettivi progettuali, azioni ed attività, composizione del Comitato Scientifico, ruoli e responsabilità per le diverse azioni progettuali Output: - materiale kickoff di Progetto - matrice RACI per tutte le azioni ed attività del Progetto, con assegnazione di Ruoli e Responsabilità nel gruppo di lavoro e Comitato Scientifico - pianificazione di massima del Progetto, delle azioni ed attività - definizione dei prossimi passi | 1 | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | bar: 201805 M1
A1.2 | Definizione di metodologia di Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico, inclusa la gestione dei rischi di progetto e la metodologia di raccolta e condivisione dei documenti di Progetto e la strategia di comunicazione Output: - metodologia progettuale per assicurare una gestione omnicomprensiva dei diversi aspetti da indirizzare e manutere durante l'intero ciclo di vita del progetto - strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro | 2 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2018-05-09 | 2018-05-13 | bar: 201805 M1
A1.3 | Definizione del Piano di Lavoro annuale e del Programma di lavoro da parte del Comitato Scientifico, con descrizione dei task progettuali e relativi obiettivi basati sulle azioni A1 - A5, indicatori e target Output: - Piano di Lavoro annuale - Programma di lavoro dettagliato dei task progettuali, con obiettivi, quick wins, risorse, prioritizzazione e dipendenze tra task, deliverable e tempistiche - indicatori e target progettuali | 3 | 2017-10-02 | 2017-10-20 | 2018-05-02 | 2018-05-20 | bar: 201805 M1
A1.4 | Esecuzione del Programma di lavoro con Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Comitato Scientifico Output: - SAL mensili degli obiettivi e dei task progettuali, con attenzione ai quick wins ed al monitoraggio dei rischi - misurazioni degli indicatori, con individuazione degli scostamenti e definizione di nuovi indicatori o nuovi target - Programma di lavoro aggiornato con azioni correttive, ripianificazione di task, nuovi indicatori o nuovi target - comunicazioni ai partner | 4 | 2017-10-23 | 2018-09-28 | 2018-05-23 | 2019-04-28 | bar: 201805 M1 to 201904 M12
A1.5 | Monitoraggio amministrativo mensile dei costi di Progetto nel rispetto dell'intervento finanziato e delle tipologie di spesa ritenute ammissibili Output: - stati avanzamento amministrativi periodici - misurazione degli indicatori amministrativi, con individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti ed azioni di miglioramento - comunicazioni ai partner | 4 | 2017-10-02 | 2018-09-28 | 2018-05-02 | 2019-04-28 | bar: 201805 M1 to 201904 M12
A1.6 | Chiusura del Progetto, con verifica complessiva degli obiettivi delle azioni e focus su quelli rivolti a evoluzione, promozione, comunicazione e disseminazione della buona pratica e "lessons learned" per assicurare l'evoluzione della buona pratica Output: - raccolta di tutti i documenti di progetto - versione definitiva del kit di riuso - indicatori e target finali per l'attuazione della buona pratica - raccomandazioni per future attuazioni della buona pratica | da inserire alla fine | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 2019-04-03 | 2019-04-28 | bar: 201904 M12
A2.1 | Definizione e Descrizione dei fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni, quali ad esempio normativa sulla conservazione, standard di riferimento nazionali ed internazionali, accreditamento e certificazioni conservatori, piani strategici, accordi d'intesa, convenzione enti, ecc. Output: Capitoli 1-4 del modello di Manuale di Conservazione di scenario 1 e 3 |  | 2017-10-23 | 2017-11-03 | 2018-05-23 | 2018-06-03 | bar: 201805 M1 to 201806 M2
A2.2 | Caratterizzazione di 6 scenari: - funzionalità, criticità, contributo al miglioramento nell’efficienza operativa e/o efficacia amministrativa interna e/o esterna degli Enti; - descrizione dei fattori organizzativi e tecnologici interni ed esterni che possono influenzare positivamente o negativamente il riuso - requisiti e rischi per l'implementazione. Output: Quadro sinottico degli scenari di riuso Sintesi del singolo scenario di riuso Modelli di analisi dei rischi |  | 2017-10-23 | 2017-11-03 | 2018-05-23 | 2018-06-03 | bar: 201805 M1 to 201806 M2
A2.3 | Elenco delle Amministrazioni che hanno riusato la buona pratica, con il dettaglio delle funzionalità adottate e/o della versione della buona pratica utilizzata (se applicabile), suddivisi per i 6 scenari di conservazione, con indicazione del referente della buona pratica all’interno di ciascuna Amministrazione; i fattori vengono descritti in base ai diversi scenari di riuso Output: Liste di Esempi di Referenze |  | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | bar: 201805 M1
A2.4 | Indicazione di tempi e costi per l’adozione e per la gestione a regime della buona pratica, con evidenza dei fattori che ne determinano la variabilità sulla base dell'applicazione dei diversi scenari di conservazione Output: Modello di calcolo di tempi e costi |  | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2018-06-01 | 2018-06-10 | bar: 201806 M2
A2.5 | Formalizzazione del Piano di adozione della Buona Pratica in base allo scenario in tutte le sue componenti Gestionali, Organizzative, Tecnologiche, Amministrative, Informative/formative, con indicazione di ruoli e responsabilità, fasi e attività del processo di trasferimento con il dettaglio di tempi, costi e altre risorse necessarie (competenze, personale) Output: Modello di Piano di adozione della Buona Pratica Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano |  | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2018-06-06 | 2018-06-17 | bar: 201806 M2
A2.6 | Descrizione dei processi e delle procedure amministrativi e operativi oggetto dell’intervento della buona pratica e delle attività, dei ruoli e delle mansioni che dovranno essere svolti dal personale impattato dalla buona pratica Output: Capitoli 4,5,7 e 9 del modello di Manuale di Conservazione Modelli dei Processi e delle Procedure Linee guida per la conservazione delle diverse tipologie documentarie Manuale d'esercizio archivistico Manuale d'esercizio tecnico |  | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2018-06-06 | 2018-06-17 | bar: 201806 M2
A2.7 | Messa a disposizione del software e della documentazione tecnica (scenari 1 e 2) e della documentazione utente (tutti gli scenari) Output: Disegno dell'architettura hw e sw del sistema Manuale di installazione del sw di infrastruttura Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo Pacchetti software da installare Licenza d'uso Specifiche funzionali dell'applicativo Specifiche tecniche dell'applicativo Manuali tecnico di interfaccia Manuali utente specifici per profilo |  | 2017-10-23 | 2017-11-24 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | bar: 201807 M3 to 201811 M7
A2.8 | Standardizzazione dei Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica e di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica Output: Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.) Elenco dei sistemi documentali già interfacciati |  | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2018-06-06 | 2018-06-10 | bar: 201806 M2
A2.9 | Predisposizione dell'Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica nell’ambito del progetto finanziato, con indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti e processi, e dettaglio degli interventi effettuati Output: Elenco soggetti contributori |  | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | bar: 201806 M2
A2.10 | Messa a disposizione del materiale di formazione e dei corsi di e-learning Output: Corsi di e-learning Materiale a supporto dei corsi |  | 2017-11-06 | 2017-12-05 | 2018-06-06 | 2018-11-30 | bar: 201806 M2 to 201811 M7
A3.1 | Applicazione dei requisiti e Gestione dei rischi (tutti gli scenari) - Enti e Tipologie di Unità Documentarie da configuare - Volumi e dimensioni medie dei documenti - Tempistiche - Responsabilità degli Enti produttori e dell'Ente conservatore - Processi - Procedure operative a supporto - Organizzazione del supporto del cedente post-avviamento. Output: Analisi dei rischi e Piano dei trattamenti Accordi di servizio e Allegati Disciplinari Disegno dei Processi e delle Procedure |  | 2017-12-04 | 2018-03-30 | 2018-07-04 | 2018-10-28 | bar: 201807 M3 to 201810 M6
A3.2 | Realizzazione dell'infrastruttura HW e SW (scenari 1 e 2) - Infrastruttura necessaria per la realizzazione del pilota - Infrastrutture necessarie per il sistema di test e per il sistema di produzione - Caratteristiche del client di versamento sincrono che il riutilizzatore deve sviluppare per effettuare versamenti automatici. Output: Disegno dell'Architettura e Progetto del Client di versamento |  | 2017-12-11 | 2018-01-26 | 2018-07-04 | 2018-11-30 | bar: 201807 M3 to 201811 M7
A3.3 | Addestramento del personale archivistico (tutti gli scenari) attraverso formazione in aula ed e-learning su: - Conservazione digitale - Conservazione tramite SacER - Illustrazione di SacER, con prove pratiche nell’ambiente di test Training on the job tramite supporto remoto durante il pilota. Output: Verbali formazione |  | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | bar: 201807 M3 to 201812 M8
A3.4 | Addestramento del personale tecnico (scenario 1 e 2) attraverso presentazione del sistema in aula e training on the job su: - Ambienti di test e di produzione - Configurazioni del sistema - Componenti sw - Sicurezza - Monitoraggio di attività e job - Analisi e risoluzione degli errori - Requisiti tecnici per i client - Gestione delle release. Output: Verbali formazione |  | 2017-12-04 | 2017-12-29 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | bar: 201809 M5 to 201811 M7
A3.5 | Predisposizione del sistema (scenari 1 e 2) - Installazione - Creazione e popolazione iniziale del data base - Integrazione dell’IDP del riusante - Parametrazione - Funzionamento del client di versamento - Test del sistema Output: Sistema installato e funzionante Verbali di collaudo |  | 2018-02-05 | 2018-03-30 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | bar: 201810 M6 to 201812 M8
A3.6 | Pilota e avvio in produzione (tutti gli scenari) - Test del servizio - Parametrazione iniziale del sistema di produzione - Versamento effettivo di Unità Documentarie - Supporto archivistico e tecnico. Output: Verbale di avvio in produzione Documenti versati Anomalie di versamento Manuale d'esercizio archivistico |  | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-10-31 | 2019-03-31 | bar: 201810 M6 to 201903 M11
A3.7 | Supporto all'avvio dell'accreditamento AgID (scenari 1 e 3) - Pianificazione del processo di accreditamento - Compilazione della documentazione da inviare a AgID Output: Manuale di Conservazione Piano della Sicurezza |  | 2017-11-01 | 2018-01-26 | 2018-06-06 | 2019-03-31 | bar: 201806 M2 to 201903 M11
A4.1 | Definizione delle linee guida di evoluzione della Buona Pratica nel periodo medio-lungo Output: Linee guida di evoluzione della Buona Pratica Strumenti per l'evoluzione collaborativa |  | 2018-04-02 | 2018-04-27 | 2018-10-31 | 2018-11-25 | bar: 201901 M9 to 201902 M10
A4.2 | Generalizzazione dei meccanismi di intetfaccia per ampliare il numero di sistemi alimentanti il sistema di conservazione Output: Specifiche di interfaccia generalizzate |  | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | bar: 201809 M5 to 201812 M8
A4.3 | Revisione dell'interfaccia uomo-macchina delle funzionalità di maggiore diffusione per facilitarne l'utilizzo Output: Specifiche della nuova GUI - Specifiche per il pluri-linguismo - Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina |  | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2019-03-31 | bar: 201809 M5 to 201903 M11
A4.4 | Revisione dell'architettura tecnica in funzione dell'affidabilità e della robustezza Output: Studio per l'evoluzione dell'architettura |  | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | bar: 201812 M8 to 201902 M10
A4.5 | Potenziamento dei servizi di e-learning Output: Nuovi oggetti formativi |  | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | bar: 201901 M9 to 201903 M11
A4.6 | Affinamento delle linee guida per la conservazione per facilitare il trasferimento della Buona Pratica Output: Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie |  | 2018-05-01 | 2018-07-27 | 2018-11-29 | 2019-02-24 | bar: 201811 M7 to 201902 M10
A4.7 | Aggiornamento delle metodologie di trasferimento della Buona Pratica Output: Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario |  | 2018-07-02 | 2018-07-27 | 2019-01-30 | 2019-02-24 | bar: 201901 M9 to 201903 M11
A5.1 | Definizione del Piano di comunicazione della buona pratica per favorire promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento, coerentemente con la SEZIONE 3 PUNTO 5 allegato A2, con l'allegato D e nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento e delle successive prescrizioni che saranno fornite dall’AdG, definendo modalità e tempistiche per l'attuazione delle azioni previste verso gli Enti del partenariato ed altri Enti potenzialmente interessati. Output: Piano di comunicazione | 1 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-11-29 | 2018-12-29 | bar: 201811 M7 to 201812 M8
A5.2 | Attuazione del Piano: promozione e comunicazione della buona pratica nei confronti dei principali stakeholder degli Enti del partenariato e di ulteriori enti potenzialmente interessati Output: - Svolgimento di eventi a livello locale e nazionale - Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato, newsletter, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli, ecc. | 2 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | bar: 201901 M9 to 201903 M11
A5.3 | Attuazione del Piano: disseminazione della buona pratica (obiettivi, elementi caratterizzanti, attività, ecc.) sulla base dei punti B11 e B12 allegato E, allegato D ed indicazioni AdG Output: - Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (plurilingue) - Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube (plurilingue) - Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (plurilingue) - Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati | 2 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | bar: 201901 M9 to 201904 M12