## AZIONI
				201805	201806	201807	201808	201809	201810	201811	201812	201901	201902	201903	201904	201905	201906	201907	201908	201909	201910	201911
Attività	Descrizione	Progressivo e vincoli	Data inizio	Data fine	Inizio Risched.	Fine Risched	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19
A1.1	Kickoff di Progetto con descrizione degli obiettivi progettuali, azioni ed attività, composizione del Comitato Scientifico, ruoli e responsabilità per le diverse azioni progettuali / Output: / - materiale kickoff di Progetto / - matrice RACI per tutte le azioni ed attività del Progetto, con assegnazione di Ruoli e Responsabilità nel gruppo di lavoro e Comitato Scientifico / - pianificazione di massima del Progetto, delle azioni ed attività / - definizione dei prossimi passi	1	2/10/17	6/10/17	2/5/18	6/5/18	X
A1.2	Definizione di metodologia di Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico, inclusa la gestione dei rischi di progetto e la metodologia di raccolta e condivisione dei documenti di Progetto e la strategia di comunicazione / Output: / - metodologia progettuale per assicurare una gestione omnicomprensiva dei diversi aspetti da indirizzare e manutere durante l'intero ciclo di vita del progetto / - strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro	2	9/10/17	13/10/17	9/5/18	13/5/18	X
A1.3	Definizione del Piano di Lavoro annuale e del Programma di lavoro da parte del Comitato Scientifico, con descrizione dei task progettuali e relativi obiettivi basati sulle azioni A1 - A5, indicatori e target / Output: / - Piano di Lavoro annuale / - Programma di lavoro dettagliato dei task progettuali, con obiettivi, quick wins, risorse, prioritizzazione e dipendenze tra task, deliverable e tempistiche / - indicatori e target progettuali	3	2/10/17	20/10/17	2/5/18	20/5/18	X
A1.4	Esecuzione del Programma di lavoro con Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Comitato Scientifico / Output: / - SAL mensili degli obiettivi e dei task progettuali, con attenzione ai quick wins ed al monitoraggio dei rischi / - misurazioni degli indicatori, con individuazione degli scostamenti e definizione di nuovi indicatori o nuovi target / - Programma di lavoro aggiornato con azioni correttive, ripianificazione di task, nuovi indicatori o nuovi target / - comunicazioni ai partner	4	23/10/17	28/9/18	23/5/18	30/11/19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A1.5	Monitoraggio amministrativo mensile dei costi di Progetto nel rispetto dell'intervento finanziato e delle tipologie di spesa ritenute ammissibili / Output: / - stati avanzamento amministrativi periodici / - misurazione degli indicatori amministrativi, con individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti ed azioni di miglioramento / - comunicazioni ai partner	4	2/10/17	28/9/18	2/5/18	30/11/19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A1.6	Chiusura del Progetto, con verifica complessiva degli obiettivi delle azioni e focus su quelli rivolti a evoluzione, promozione, comunicazione e disseminazione della buona pratica e "lessons learned" per assicurare l'evoluzione della buona pratica / Output: / - raccolta di tutti i documenti di progetto / - versione definitiva del kit di riuso / - indicatori e target finali per l'attuazione della buona pratica / - raccomandazioni per future attuazioni della buona pratica	da inserire alla fine	3/9/18	28/9/18	1/11/19	30/11/19					X
A2.1	Definizione e Descrizione dei fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni, quali ad esempio normativa sulla conservazione, standard di riferimento nazionali ed internazionali, accreditamento e certificazioni conservatori, piani strategici, accordi d'intesa, convenzione enti, ecc. / Output: Capitoli 1-4 del modello di Manuale di Conservazione di scenario 1 e 3		23/10/17	3/11/17	23/5/18	3/6/18	X	X
A2.2	Caratterizzazione di 6 scenari: / - funzionalità, criticità, contributo al miglioramento nell’efficienza operativa e/o efficacia amministrativa interna e/o esterna degli Enti; / - descrizione dei fattori organizzativi e tecnologici interni ed esterni che possono influenzare positivamente o negativamente il riuso / - requisiti e rischi per l'implementazione. / Output: Quadro sinottico degli scenari di riuso / Sintesi del singolo scenario di riuso / Modelli di analisi dei rischi		23/10/17	3/11/17	23/5/18	3/6/18	X	X
A2.3	Elenco delle Amministrazioni che hanno riusato la buona pratica, con il dettaglio delle funzionalità adottate e/o della versione della buona pratica utilizzata (se applicabile), suddivisi per i 6 scenari di conservazione, con indicazione del referente della buona pratica all’interno di ciascuna Amministrazione; i fattori vengono descritti in base ai diversi scenari di riuso / Output: Liste di Esempi di Referenze		23/10/17	25/10/17	23/5/18	25/5/18	X
A2.4	Indicazione di tempi e costi per l’adozione e per la gestione a regime della buona pratica, con evidenza dei fattori che ne determinano la variabilità sulla base dell'applicazione dei diversi scenari di conservazione / Output: Modello di calcolo di tempi e costi		1/11/17	10/11/17	1/6/18	10/6/18		X
A2.5	Formalizzazione del Piano di adozione della Buona Pratica in base allo scenario in tutte le sue componenti Gestionali, Organizzative, Tecnologiche, Amministrative, Informative/formative, con indicazione di ruoli e responsabilità, fasi e attività del processo di trasferimento con il dettaglio di tempi, costi e altre risorse necessarie (competenze, personale) / Output: Modello di Piano di adozione della Buona Pratica / Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano		6/11/17	17/11/17	6/6/18	17/6/18		X
A2.6	Descrizione dei processi e delle procedure amministrativi e operativi oggetto dell’intervento della buona pratica e delle attività, dei ruoli e delle mansioni che dovranno essere svolti dal personale impattato dalla buona pratica / Output: Capitoli 4,5,7 e 9 del modello di Manuale di Conservazione / Modelli dei Processi e delle Procedure / Linee guida per la conservazione delle diverse tipologie documentarie / Manuale d'esercizio archivistico / Manuale d'esercizio tecnico		6/11/17	17/11/17	6/6/18	17/6/18		X
A2.7	Messa a disposizione del software e della documentazione tecnica (scenari 1 e 2) e della documentazione utente (tutti gli scenari) / Output: Disegno dell'architettura hw e sw del sistema / Manuale di installazione del sw di infrastruttura / Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo / Pacchetti software da installare / Licenza d'uso / Specifiche funzionali dell'applicativo / Specifiche tecniche dell'applicativo / Manuali tecnico di interfaccia / Manuali utente specifici per profilo		23/10/17	24/11/17	1/7/18	31/12/18			X	X	X	X	X	X
A2.8	Standardizzazione dei Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica e di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica / Output: Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.) / Elenco dei sistemi documentali già interfacciati		6/11/17	10/11/17	6/6/18	10/6/18		X
A2.9	Predisposizione dell'Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica nell’ambito del progetto finanziato, con indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti e processi, e dettaglio degli interventi effettuati / Output: Elenco soggetti contributori		6/11/17	8/11/17	6/6/18	8/6/18		X
A2.10	Messa a disposizione del materiale di formazione e dei corsi di e-learning / Output: Corsi di e-learning / Materiale a supporto dei corsi		6/11/17	5/12/17	6/6/18	31/12/18		X	X	X	X	X	X	X
A3.1	Applicazione dei requisiti e Gestione dei rischi (tutti gli scenari) / - Enti e Tipologie di Unità Documentarie da configuare / - Volumi e dimensioni medie dei documenti / - Tempistiche / - Responsabilità degli Enti produttori e dell'Ente conservatore / - Processi / - Procedure operative a supporto / - Organizzazione del supporto del cedente post-avviamento. / Output: Analisi dei rischi e Piano dei trattamenti / Accordi di servizio e Allegati Disciplinari / Disegno dei Processi e delle Procedure		4/12/17	30/3/18	4/7/18	30/6/19			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A3.2	Realizzazione dell'infrastruttura HW e SW (scenari 1 e 2) / - Infrastruttura necessaria per la realizzazione del pilota / - Infrastrutture necessarie per il sistema di test e per il sistema di produzione / - Caratteristiche del client di versamento sincrono che il riutilizzatore deve sviluppare per effettuare versamenti automatici. / Output: Disegno dell'Architettura e Progetto del Client di versamento		11/12/17	26/1/18	4/7/18	30/6/19			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A3.3	Addestramento del personale archivistico (tutti gli scenari) attraverso formazione in aula ed e-learning su: / - Conservazione digitale / - Conservazione tramite SacER / - Illustrazione di SacER, con prove pratiche nell’ambiente di test / Training on the job tramite supporto remoto durante il pilota. / Output: Verbali formazione		9/1/18	26/1/18	1/7/18	31/5/19			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A3.4	Addestramento del personale tecnico (scenario 1 e 2) attraverso presentazione del sistema in aula e training on the job su: / - Ambienti di test e di produzione / - Configurazioni del sistema / - Componenti sw / - Sicurezza / - Monitoraggio di attività e job / - Analisi e risoluzione degli errori / - Requisiti tecnici per i client / - Gestione delle release. / Output: Verbali formazione		4/12/17	29/12/17	1/9/18	31/3/19					X	X	X	X	X	X	X
A3.5	Predisposizione del sistema (scenari 1 e 2) / - Installazione / - Creazione e popolazione iniziale del data base / - Integrazione dell’IDP del riusante / - Parametrazione / - Funzionamento del client di versamento / - Test del sistema / Output: Sistema installato e funzionante / Verbali di collaudo		5/2/18	30/3/18	1/10/18	31/3/19					X	X	X	X	X	X
A3.6	Pilota e avvio in produzione (tutti gli scenari) / - Test del servizio / - Parametrazione iniziale del sistema di produzione / - Versamento effettivo di Unità Documentarie / - Supporto archivistico e tecnico. / Output: Verbale di avvio in produzione / Documenti versati / Anomalie di versamento / Manuale d'esercizio archivistico		2/4/18	31/5/18	31/12/18	30/6/19					X	X	X	X	X	X	X
A3.7	Supporto all'avvio dell'accreditamento AgID (scenari 1 e 3) / - Pianificazione del processo di accreditamento / - Compilazione della documentazione da inviare a AgID / Output: Manuale di Conservazione / Piano della Sicurezza		1/11/17	26/1/18	6/6/18	30/11/19		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A4.1	Definizione delle linee guida di evoluzione della Buona Pratica nel periodo medio-lungo / Output: Linee guida di evoluzione della Buona Pratica / Strumenti per l'evoluzione collaborativa		2/4/18	27/4/18	1/1/19	30/9/19					X	X	X	X	X	X	X	X	X
A4.2	Generalizzazione dei meccanismi di intetfaccia per ampliare il numero di sistemi alimentanti il sistema di conservazione / Output: Specifiche di interfaccia generalizzate		2/4/18	31/8/18	28/11/18	30/4/19					X	X	X	X	X	X
A4.3	Revisione dell'interfaccia uomo-macchina delle funzionalità di maggiore diffusione per facilitarne l'utilizzo / Output: Specifiche della nuova GUI / - Specifiche per il pluri-linguismo / - Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina		2/4/18	31/8/18	28/11/18	30/4/19					X	X	X	X	X	X
A4.4	Revisione dell'architettura tecnica in funzione dell'affidabilità e della robustezza / Output: Studio per l'evoluzione dell'architettura		4/6/18	27/7/18	28/11/18	31/7/19					X	X	X	X	X	X	X	X	X
A4.5	Potenziamento dei servizi di e-learning / Output: Nuovi oggetti formativi		4/6/18	27/7/18	28/11/18	30/4/19					X	X	X	X	X	X
A4.6	Affinamento delle linee guida per la conservazione per facilitare il trasferimento della Buona Pratica / Output: Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure / Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie		1/5/18	27/7/18	29/11/18	30/9/19					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A4.7	Aggiornamento delle metodologie di trasferimento della Buona Pratica / Output: Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario		2/7/18	27/7/18	1/2/19	30/9/19					X	X	X	X	X	X	X	X
A5.1	Definizione del Piano di comunicazione della buona pratica per favorire promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento, coerentemente con la SEZIONE 3 PUNTO 5 allegato A2, con l'allegato D e nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento e delle successive prescrizioni che saranno fornite dall’AdG, definendo modalità e tempistiche per l'attuazione delle azioni previste verso gli Enti del partenariato ed altri Enti potenzialmente interessati. / Output: Piano di comunicazione	1	1/5/18	31/5/18	1/12/18	30/9/19					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A5.2	Attuazione del Piano: promozione e comunicazione della buona pratica nei confronti dei principali stakeholder degli Enti del partenariato e di ulteriori enti potenzialmente interessati / Output: / - Svolgimento di eventi a livello locale e nazionale / - Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato, newsletter, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli, ecc.	2	4/6/18	31/8/18	1/2/19	30/11/19					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A5.3	Attuazione del Piano: disseminazione della buona pratica (obiettivi, elementi caratterizzanti, attività, ecc.) sulla base dei punti B11 e B12 allegato E, allegato D ed indicazioni AdG / Output: / - Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (plurilingue) / - Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube (plurilingue) / - Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (plurilingue) / - Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati	2	4/6/18	31/8/18	2/1/19	30/11/19					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X