## AZIONI & SCENARI
Scenari
Attività | Descrizione | Progressivo e vincoli | Sc 1 | Sc 2 | Sc 3 | Sc 4 | Sc 5 | Sc 6 | Attività di sviluppo | Attività da Svolgere | Materiale Disponibile
Azione A1 | Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato |  | Provincia Autonoma di Trento
A1.1 | Kickoff di Progetto con descrizione degli obiettivi progettuali, azioni ed attività, composizione del Comitato Scientifico, ruoli e responsabilità per le diverse azioni progettuali Output: - materiale kickoff di Progetto - matrice RACI per tutte le azioni ed attività del Progetto, con assegnazione di Ruoli e Responsabilità nel gruppo di lavoro e Comitato Scientifico - pianificazione di massima del Progetto, delle azioni ed attività - definizione dei prossimi passi | 1 | X | X | X | X | X | X
A1.2 | Definizione di metodologia di Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico, inclusa la gestione dei rischi di progetto e la metodologia di raccolta e condivisione dei documenti di Progetto e la strategia di comunicazione Output: - metodologia progettuale per assicurare una gestione omnicomprensiva dei diversi aspetti da indirizzare e manutere durante l'intero ciclo di vita del progetto - strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro | 2 | X | X | X | X | X | X |  | Include la messa a disposizione di una piattaforma di condivisione e la standardizzazione della documentazione
A1.3 | Definizione del Piano di Lavoro annuale e del Programma di lavoro da parte del Comitato Scientifico, con descrizione dei task progettuali e relativi obiettivi basati sulle azioni A1 - A5, indicatori e target Output: - Piano di Lavoro annuale - Programma di lavoro dettagliato dei task progettuali, con obiettivi, quick wins, risorse, prioritizzazione e dipendenze tra task, deliverable e tempistiche - indicatori e target progettuali | 3 | X | X | X | X | X | X
A1.4 | Esecuzione del Programma di lavoro con Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Comitato Scientifico Output: - SAL mensili degli obiettivi e dei task progettuali, con attenzione ai quick wins ed al monitoraggio dei rischi - misurazioni degli indicatori, con individuazione degli scostamenti e definizione di nuovi indicatori o nuovi target - Programma di lavoro aggiornato con azioni correttive, ripianificazione di task, nuovi indicatori o nuovi target - comunicazioni ai partner | 4 | X | X | X | X | X | X
A1.5 | Monitoraggio amministrativo mensile dei costi di Progetto nel rispetto dell'intervento finanziato e delle tipologie di spesa ritenute ammissibili Output: - stati avanzamento amministrativi periodici - misurazione degli indicatori amministrativi, con individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti ed azioni di miglioramento - comunicazioni ai partner | 4 | X | X | X | X | X | X
A1.6 | Chiusura del Progetto, con verifica complessiva degli obiettivi delle azioni e focus su quelli rivolti a evoluzione, promozione, comunicazione e disseminazione della buona pratica e "lessons learned" per assicurare l'evoluzione della buona pratica Output: - raccolta di tutti i documenti di progetto - versione definitiva del kit di riuso - indicatori e target finali per l'attuazione della buona pratica - raccomandazioni per future attuazioni della buona pratica | da inserire alla fine | X | X | X | X | X | X
Azione A2 | Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica |  | IBACN
A2.1 | Definizione e Descrizione dei fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni, quali ad esempio normativa sulla conservazione, standard di riferimento nazionali ed internazionali, accreditamento e certificazioni conservatori, piani strategici, accordi d'intesa, convenzione enti, ecc. Output: Capitoli 1-4 del modello di Manuale di Conservazione di scenario 1 e 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | Template di capitolo 4 | Manuale ParER
A2.2 | Caratterizzazione di 6 scenari: - funzionalità, criticità, contributo al miglioramento nell’efficienza operativa e/o efficacia amministrativa interna e/o esterna degli Enti; - descrizione dei fattori organizzativi e tecnologici interni ed esterni che possono influenzare positivamente o negativamente il riuso - requisiti e rischi per l'implementazione. Output: Quadro sinottico degli scenari di riuso Sintesi del singolo scenario di riuso Modelli di analisi dei rischi |  | X | X | X | X | X | X |  | Unico documento per quadro sinotttico e sintesi degli scenari Modello di analisi rischi per 1 e 3 | Modello ppt e analisi rischi ParER
A2.3 | Elenco delle Amministrazioni che hanno riusato la buona pratica, con il dettaglio delle funzionalità adottate e/o della versione della buona pratica utilizzata (se applicabile), suddivisi per i 6 scenari di conservazione, con indicazione del referente della buona pratica all’interno di ciascuna Amministrazione; i fattori vengono descritti in base ai diversi scenari di riuso Output: Liste di Esempi di Referenze |  | X | X | X | X | X | X |  | Non solo per scenario ma anche per tipologia di oggetti conservati - chiedere liberatorie ai soggetti censiti | Enti versanti da aggregare per scenari: occorre indicare gli enti più significativi. Da verificare l'autorizzazione per indicare il nome dell'ente.
A2.4 | Indicazione di tempi e costi per l’adozione e per la gestione a regime della buona pratica, con evidenza dei fattori che ne determinano la variabilità sulla base dell'applicazione dei diversi scenari di conservazione Output: Modello di calcolo di tempi e costi |  | X | X | X | X | X | X |  | Incrociare le attività di piano con i fattori variabilità e creare un modello di tempi e costi. I fattori sono dipendenti dallo scenario e quindi incidono sui tempi e costi. | da creare
A2.5 | Formalizzazione del Piano di adozione della Buona Pratica in base allo scenario in tutte le sue componenti Gestionali, Organizzative, Tecnologiche, Amministrative, Informative/formative, con indicazione di ruoli e responsabilità, fasi e attività del processo di trasferimento con il dettaglio di tempi, costi e altre risorse necessarie (competenze, personale) Output: Modello di Piano di adozione della Buona Pratica Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano |  | X | X | X | X | X | X |  |  | da creare
A2.6 | Descrizione dei processi e delle procedure amministrativi e operativi oggetto dell’intervento della buona pratica e delle attività, dei ruoli e delle mansioni che dovranno essere svolti dal personale impattato dalla buona pratica Output: Capitoli 4,5,7 e 9 del modello di Manuale di Conservazione Modelli dei Processi e delle Procedure Linee guida per la conservazione delle diverse tipologie documentarie Manuale d'esercizio archivistico Manuale d'esercizio tecnico |  | X | X | X | X | X | X |  | Identificare le procedure rilevanti per l'esercizio tecnico (Mario) e la gestione del servizio (Carla)! Identificare le linee guida dei SIP; Declinare per scenario il modello dei processi e i template dei manuali di esercizio. | - Manuale ParER (v4) capitoli 5, 7, 8.4, 9 - Procedura di avvio versamenti - Procedura comunicazioni - Procedura modelli definizione SIP/AIP - Procedura documentazione - Procedura fascicoli - Procedura formazione - Procedura help desk (? Oppure da inserire in comunicazioni in ingresso) - Procedura gestione incidenti di sicurezza - Procedura mappatura dei processi - Procedura monitoraggio - Elenco sistemi versanti da sistema (vedi procedura primo contatto e procedura di avvio) - Manuale Redmine da cui ricavare un processo di sviluppo e manutenzione dei sistemi + gestione documentazione (collegato alla procedura documentazione) --> DA FARE? - Procedura rilasci --> DA FARE? - Procedura richieste di cambiamento - Procedura gestione serie - Procedura gestione utenze e privilegi di accesso - Procedura Supporto Esercizio (da fare) - Procedura gestione vulnerabilità - Procedura capacity management + modello storage (semplificato) - Procedura project management - Manuale esercizio archivistico --> DA FARE per ente produttore (include manuale di gestione con complessità nel caso in cui si passi da ente capofila), ente capofila e per conservatore - Manuale esercizio tecnico --> DA FARE per scenari 1 e 2
A2.7 | Messa a disposizione del software e della documentazione tecnica (scenari 1 e 2) e della documentazione utente (tutti gli scenari) Output: Disegno dell'architettura hw e sw del sistema Manuale di installazione del sw di infrastruttura Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo Pacchetti software da installare Licenza d'uso Specifiche funzionali dell'applicativo Specifiche tecniche dell'applicativo Manuali tecnico di interfaccia Manuali utente specifici per profilo |  | X | X | [5 empty] | Schema di Archiettura hw sommaria; sw completa Verifica di completezza dei Manuali di parametrazione di Jboss e DPI Inventario critico della documentazione tecnica e funzionale Analisi delle modifcihe delle Specifiche dei servizi Raccolta dei manuali utente | '- Manuale ParER (v4) capitolo 8 per disegno architettura + accordo servizio SICTR allegato A - Manuale di installazione del sw di infrastruttura (JBOSS, Oracle logging) - Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo --> Puglia - Pacchetti software da installare --> DA FARE - Licenza d'uso --> DA FARE - Specifiche funzionali dell'applicativo + Specifiche tecniche dell'applicativo --> RIVEDERE requisiti, analisi funzionali e analisi tecniche - Manuali tecnico di interfaccia -- > VEDI Specifiche tecniche - Manuali utente specifici per profilo --> DA FARE, da verificare se sia presente materiale per Trento e Bolzano
A2.8 | Standardizzazione dei Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica e di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica Output: Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.) Elenco dei sistemi documentali già interfacciati |  | X | X | X | X | X | X |  | Procedure e moduli in corso di revisione in ParER da specializzare per scenario Bozza di qualificazione dei fornitori. Sono le procedure che riguardano le relazioni amministrative con gli enti! | - Manuale ParER (v4) capitolo 4 - Procedura di primo contatto - Procedura di gestione amministrativa, inclusa fatturazione - Modelli ParER - Disciplinare tecnico (stampa parametri configurazione per ente dopo avvio) - Modello ente capofila (Trento)
A2.9 | Predisposizione dell'Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica nell’ambito del progetto finanziato, con indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti e processi, e dettaglio degli interventi effettuati Output: Elenco soggetti contributori |  | X |  | X |  | X | X |  | Non sono presenti soggetti per lo scenario 2 e 4
A2.10 | Messa a disposizione del materiale di formazione e dei corsi di e-learning Output: Corsi di e-learning Materiale a supporto dei corsi |  | X | X | X | X | X | X |  | Catalogazione e raccolta di corsi in piattaforma Self e del relativo materiale di supporto (corsi introduttivi) Piani di formazione archivistica e tecnica per i diversi scenari | da creare
Azione A3 | Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti |  | IBACN
A3.1 | Applicazione dei requisiti e Gestione dei rischi (tutti gli scenari) - Enti e Tipologie di Unità Documentarie da configurare - Volumi e dimensioni medie dei documenti - Tempistiche - Responsabilità degli Enti produttori e dell'Ente conservatore - Processi - Procedure operative a supporto - Organizzazione del supporto del cedente post-avviamento. Output: Analisi dei rischi e Piano dei trattamenti Accordi di servizio e Allegati Disciplinari Disegno dei Processi e delle Procedure |  | X |  | X |  | X | X |  | Non ci sono partner in scenario 2 e 4 Ognuno dei riutilizzatori finalizza i documenti che lo riguardano
A3.2 | Realizzazione dell'infrastruttura HW e SW (scenari 1 e 2) - Infrastruttura necessaria per la realizzazione del pilota - Infrastrutture necessarie per il sistema di test e per il sistema di produzione - Caratteristiche del client di versamento sincrono che il riutilizzatore deve sviluppare per effettuare versamenti automatici. Output: Disegno dell'Architettura e Progetto del Client di versamento |  | X | [6 empty] | Non ci sono partner in scenario 2 Per la Puglia migrazione a Jboss Documentazione delle caratteristiche di un client di versamento ottimale e di interfacce generalizzate
A3.3 | Addestramento del personale archivistico (tutti gli scenari) attraverso formazione in aula ed e-learning su: - Conservazione digitale - Conservazione tramite SacER - Illustrazione di SacER, con prove pratiche nell’ambiente di test Training on the job tramite supporto remoto durante il pilota. Output: Verbali formazione |  | X |  | X |  | X | X |  | Non ci sono partner in scenario 2 e 4 I verbali rispettano i piani di formazione
A3.4 | Addestramento del personale tecnico (scenario 1 e 2) attraverso presentazione del sistema in aula e training on the job su: - Ambienti di test e di produzione - Configurazioni del sistema - Componenti sw - Sicurezza - Monitoraggio di attività e job - Analisi e risoluzione degli errori - Requisiti tecnici per i client - Gestione delle release. Output: Verbali formazione |  | X | [6 empty] | Non ci sono partner in scenario 2 I verbali rispettano i piani di formazione
A3.5 | Predisposizione del sistema (scenari 1 e 2) - Installazione - Creazione e popolazione iniziale del data base - Integrazione dell’IDP del riusante - Parametrazione - Funzionamento del client di versamento - Test del sistema Output: Sistema installato e funzionante Verbali di collaudo |  | X | [6 empty] | Installazione dei moduli di SacER non ancora presenti in Puglia
A3.6 | Pilota e avvio in produzione (tutti gli scenari) - Test del servizio - Parametrazione iniziale del sistema di produzione - Versamento effettivo di Unità Documentarie - Supporto archivistico e tecnico. Output: Verbale di avvio in produzione Documenti versati Anomalie di versamento Manuale d'esercizio archivistico |  | X |  | X |  | X | X |  | Non ci sono partner in scenario 2 e 4 Ognuno dei riutilizzatori finalizza i documenti che lo riguardano e in particolare il manuale di esercizio archivistico sulla base del template
A3.7 | Supporto all'avvio dell'accreditamento AgID (scenari 1 e 3) - Pianificazione del processo di accreditamento - Compilazione della documentazione da inviare a AgID Output: Manuale di Conservazione Piano della Sicurezza |  | X |  | X |  |  |  |  | A seguito delle nuove regole di accreditamente anche la chek listi di AgID
Azione A4 | Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 |  | Provincia Autonoma di Trento
A4.1 | Definizione delle linee guida di evoluzione della Buona Pratica nel periodo medio-lungo Output: Linee guida di evoluzione della Buona Pratica Strumenti per l'evoluzione collaborativa |  | X | X | X | X | X | X |  | Da verificare cosa propone la piattaforma PAOC
A4.2 | Generalizzazione dei meccanismi di interfaccia per ampliare il numero di sistemi alimentanti il sistema di conservazione Output: Specifiche di interfaccia generalizzate |  | X | X | X | X | X | X |  | ???
A4.3 | Revisione dell'interfaccia uomo-macchina delle funzionalità di maggiore diffusione per facilitarne l'utilizzo Output: Specifiche della nuova GUI - Specifiche per il pluri-linguismo - Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina |  | X | X | X | X | X | X |  | Prototipo delle funzioni di uso più comune secondo rigoroso modello MVC
A4.4 | Revisione dell'architettura tecnica in funzione dell'affidabilità e della robustezza Output: Studio per l'evoluzione dell'architettura |  | X | X | X | X | X | X |  | Introduzione di tecnologie object storage
A4.5 | Potenziamento dei servizi di e-learning Output: Nuovi oggetti formativi |  | X | X | X | X | X | X |  | Corsi di livello intermedio
A4.6 | Affinamento delle linee guida per la conservazione per facilitare il trasferimento della Buona Pratica Output: Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie |  | X | X | X | X | X | X |  | Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie
A4.7 | Aggiornamento delle metodologie di trasferimento della Buona Pratica Output: Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario |  | X | X | X | X | X | X |  | Documento sul passaggio di scenario da 2 a 1 (Puglia), da 6 a 4 e da 5 a 3 (Trento in base al ruolo) e da 3 a 1 (Trento in un futuro), che include anche da 4 a 2
Azione A5 | Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento |  | Provincia Autonoma di Trento
A5.1 | Definizione del Piano di comunicazione della buona pratica per favorire promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento, coerentemente con la SEZIONE 3 PUNTO 5 allegato A2, con l'allegato D e nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento e delle successive prescrizioni che saranno fornite dall’AdG, definendo modalità e tempistiche per l'attuazione delle azioni previste verso gli Enti del partenariato ed altri Enti potenzialmente interessati. Output: Piano di comunicazione | 1 | X | X | X | X | X | X |  | ???
A5.2 | Attuazione del Piano: promozione e comunicazione della buona pratica nei confronti dei principali stakeholder degli Enti del partenariato e di ulteriori enti potenzialmente interessati Output: - Svolgimento di eventi a livello locale e nazionale - Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato, newsletter, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli, ecc. | 2 | X | X | X | X | X | X |  | Pianificazione di eventi Nord-Ovest, Nord-Est e Sud
A5.3 | Attuazione del Piano: disseminazione della buona pratica (obiettivi, elementi caratterizzanti, attività, ecc.) sulla base dei punti B11 e B12 allegato E, allegato D ed indicazioni AdG Output: - Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (plurilingue) - Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube (plurilingue) - Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (plurilingue) | 2 | X | X | X | X | X | X |  | ???
Note on A4: Scenari di utilizzo della Buona Pratica: 1. Polo di conservazione accreditato che conserva su sistemi propri gli archivi di diversi enti produttori 2. Ente produttore che conserva su sistemi propri il proprio archivio 3. Polo di conservazione accreditato che conserva su sistemi di terzi gli archivi di diversi enti produttori 4. Ente produttore che conserva su sistemi di terzi il proprio archivio 5. Ente capofila di un insieme di enti produttori che versano su sistemi di terzi i propri archivi 6. Ente produttore che versa su sistemi di terzi il proprio archivio.

## AZIONI & GANTT
[5 empty] | 181 |  | 201804 | 201805 | 201806 | 201807 | 201808 | 201809 | 201810 | 201811 | 201812 | 201901 | 201902 | 201903
Attività | Descrizione | Progressivo e vincoli | Data inizio | Data fine | Inizio Risched. | Fine Risched | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
A1.1 | Kickoff di Progetto con descrizione degli obiettivi progettuali, azioni ed attività, composizione del Comitato Scientifico, ruoli e responsabilità per le diverse azioni progettuali Output: - materiale kickoff di Progetto - matrice RACI per tutte le azioni ed attività del Progetto, con assegnazione di Ruoli e Responsabilità nel gruppo di lavoro e Comitato Scientifico - pianificazione di massima del Progetto, delle azioni ed attività - definizione dei prossimi passi | 1 | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 2018-04-01 | 2018-04-05 | bar: 201804 M1
A1.2 | Definizione di metodologia di Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico, inclusa la gestione dei rischi di progetto e la metodologia di raccolta e condivisione dei documenti di Progetto e la strategia di comunicazione Output: - metodologia progettuale per assicurare una gestione omnicomprensiva dei diversi aspetti da indirizzare e manutere durante l'intero ciclo di vita del progetto - strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro | 2 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2018-04-08 | 2018-04-12 | bar: 201804 M1
A1.3 | Definizione del Piano di Lavoro annuale e del Programma di lavoro da parte del Comitato Scientifico, con descrizione dei task progettuali e relativi obiettivi basati sulle azioni A1 - A5, indicatori e target Output: - Piano di Lavoro annuale - Programma di lavoro dettagliato dei task progettuali, con obiettivi, quick wins, risorse, prioritizzazione e dipendenze tra task, deliverable e tempistiche - indicatori e target progettuali | 3 | 2017-10-02 | 2017-10-20 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | bar: 201804 M1
A1.4 | Esecuzione del Programma di lavoro con Direzione, Coordinamento e Monitoraggio del Comitato Scientifico Output: - SAL mensili degli obiettivi e dei task progettuali, con attenzione ai quick wins ed al monitoraggio dei rischi - misurazioni degli indicatori, con individuazione degli scostamenti e definizione di nuovi indicatori o nuovi target - Programma di lavoro aggiornato con azioni correttive, ripianificazione di task, nuovi indicatori o nuovi target - comunicazioni ai partner | 4 | 2017-10-23 | 2018-09-28 | 2018-04-22 | 2019-03-28 | bar: 201804 M1 to 201903 M12
A1.5 | Monitoraggio amministrativo mensile dei costi di Progetto nel rispetto dell'intervento finanziato e delle tipologie di spesa ritenute ammissibili Output: - stati avanzamento amministrativi periodici - misurazione degli indicatori amministrativi, con individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti ed azioni di miglioramento - comunicazioni ai partner | 4 | 2017-10-02 | 2018-09-28 | 2018-04-01 | 2019-03-28 | bar: 201804 M1 to 201903 M12
A1.6 | Chiusura del Progetto, con verifica complessiva degli obiettivi delle azioni e focus su quelli rivolti a evoluzione, promozione, comunicazione e disseminazione della buona pratica e "lessons learned" per assicurare l'evoluzione della buona pratica Output: - raccolta di tutti i documenti di progetto - versione definitiva del kit di riuso - indicatori e target finali per l'attuazione della buona pratica - raccomandazioni per future attuazioni della buona pratica | da inserire alla fine | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 2019-03-03 | 2019-03-28 | bar: 201903 M12
A2.1 | Definizione e Descrizione dei fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni, quali ad esempio normativa sulla conservazione, standard di riferimento nazionali ed internazionali, accreditamento e certificazioni conservatori, piani strategici, accordi d'intesa, convenzione enti, ecc. Output: Capitoli 1-4 del modello di Manuale di Conservazione di scenario 1 e 3 |  | 2017-10-23 | 2017-11-03 | 2018-04-22 | 2018-05-03 | bar: 201804 M1 to 201805 M2
A2.2 | Caratterizzazione di 6 scenari: - funzionalità, criticità, contributo al miglioramento nell’efficienza operativa e/o efficacia amministrativa interna e/o esterna degli Enti; - descrizione dei fattori organizzativi e tecnologici interni ed esterni che possono influenzare positivamente o negativamente il riuso - requisiti e rischi per l'implementazione. Output: Quadro sinottico degli scenari di riuso Sintesi del singolo scenario di riuso Modelli di analisi dei rischi |  | 2017-10-23 | 2017-11-03 | 2018-04-22 | 2018-05-03 | bar: 201804 M1 to 201805 M2
A2.3 | Elenco delle Amministrazioni che hanno riusato la buona pratica, con il dettaglio delle funzionalità adottate e/o della versione della buona pratica utilizzata (se applicabile), suddivisi per i 6 scenari di conservazione, con indicazione del referente della buona pratica all’interno di ciascuna Amministrazione; i fattori vengono descritti in base ai diversi scenari di riuso Output: Liste di Esempi di Referenze |  | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2018-04-22 | 2018-04-24 | bar: 201804 M1
A2.4 | Indicazione di tempi e costi per l’adozione e per la gestione a regime della buona pratica, con evidenza dei fattori che ne determinano la variabilità sulla base dell'applicazione dei diversi scenari di conservazione Output: Modello di calcolo di tempi e costi |  | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2018-05-01 | 2018-05-10 | bar: 201805 M2
A2.5 | Formalizzazione del Piano di adozione della Buona Pratica in base allo scenario in tutte le sue componenti Gestionali, Organizzative, Tecnologiche, Amministrative, Informative/formative, con indicazione di ruoli e responsabilità, fasi e attività del processo di trasferimento con il dettaglio di tempi, costi e altre risorse necessarie (competenze, personale) Output: Modello di Piano di adozione della Buona Pratica Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano |  | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2018-05-06 | 2018-05-17 | bar: 201805 M2
A2.6 | Descrizione dei processi e delle procedure amministrativi e operativi oggetto dell’intervento della buona pratica e delle attività, dei ruoli e delle mansioni che dovranno essere svolti dal personale impattato dalla buona pratica Output: Capitoli 4,5,7 e 9 del modello di Manuale di Conservazione Modelli dei Processi e delle Procedure Linee guida per la conservazione delle diverse tipologie documentarie Manuale d'esercizio archivistico Manuale d'esercizio tecnico |  | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2018-05-06 | 2018-05-17 | bar: 201805 M2
A2.7 | Messa a disposizione del software e della documentazione tecnica (scenari 1 e 2) e della documentazione utente (tutti gli scenari) Output: Disegno dell'architettura hw e sw del sistema Manuale di installazione del sw di infrastruttura Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo Pacchetti software da installare Licenza d'uso Specifiche funzionali dell'applicativo Specifiche tecniche dell'applicativo Manuali tecnico di interfaccia Manuali utente specifici per profilo |  | 2017-10-23 | 2017-11-24 | 2018-04-22 | 2018-05-24 | bar: 201804 M1 to 201805 M2
A2.8 | Standardizzazione dei Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica e di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica Output: Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.) Elenco dei sistemi documentali già interfacciati |  | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2018-05-06 | 2018-05-10 | bar: 201805 M2
A2.9 | Predisposizione dell'Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica nell’ambito del progetto finanziato, con indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti e processi, e dettaglio degli interventi effettuati Output: Elenco soggetti contributori |  | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | bar: 201805 M2
A2.10 | Messa a disposizione del materiale di formazione e dei corsi di e-learning Output: Corsi di e-learning Materiale a supporto dei corsi |  | 2017-11-06 | 2017-12-05 | 2018-05-06 | 2018-06-04 | bar: 201805 M2 to 201806 M3
A3.1 | Applicazione dei requisiti e Gestione dei rischi (tutti gli scenari) - Enti e Tipologie di Unità Documentarie da configurare - Volumi e dimensioni medie dei documenti - Tempistiche - Responsabilità degli Enti produttori e dell'Ente conservatore - Processi - Procedure operative a supporto - Organizzazione del supporto del cedente post-avviamento. Output: Analisi dei rischi e Piano dei trattamenti Accordi di servizio e Allegati Disciplinari Disegno dei Processi e delle Procedure |  | 2017-12-04 | 2018-03-30 | 2018-06-03 | 2018-09-27 | bar: 201806 M3 to 201809 M6
A3.2 | Realizzazione dell'infrastruttura HW e SW (scenari 1 e 2) - Infrastruttura necessaria per la realizzazione del pilota - Infrastrutture necessarie per il sistema di test e per il sistema di produzione - Caratteristiche del client di versamento sincrono che il riutilizzatore deve sviluppare per effettuare versamenti automatici. Output: Disegno dell'Architettura e Progetto del Client di versamento |  | 2017-12-11 | 2018-01-26 | 2018-06-10 | 2018-07-26 | bar: 201806 M3 to 201807 M4
A3.3 | Addestramento del personale archivistico (tutti gli scenari) attraverso formazione in aula ed e-learning su: - Conservazione digitale - Conservazione tramite SacER - Illustrazione di SacER, con prove pratiche nell’ambiente di test Training on the job tramite supporto remoto durante il pilota. Output: Verbali formazione |  | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-07-09 | 2018-07-26 | bar: 201807 M4
A3.4 | Addestramento del personale tecnico (scenario 1 e 2) attraverso presentazione del sistema in aula e training on the job su: - Ambienti di test e di produzione - Configurazioni del sistema - Componenti sw - Sicurezza - Monitoraggio di attività e job - Analisi e risoluzione degli errori - Requisiti tecnici per i client - Gestione delle release. Output: Verbali formazione |  | 2017-12-04 | 2017-12-29 | 2018-06-03 | 2018-06-28 | bar: 201806 M3
A3.5 | Predisposizione del sistema (scenari 1 e 2) - Installazione - Creazione e popolazione iniziale del data base - Integrazione dell’IDP del riusante - Parametrazione - Funzionamento del client di versamento - Test del sistema Output: Sistema installato e funzionante Verbali di collaudo |  | 2018-02-05 | 2018-03-30 | 2018-08-05 | 2018-09-27 | bar: 201808 M5 to 201809 M6
A3.6 | Pilota e avvio in produzione (tutti gli scenari) - Test del servizio - Parametrazione iniziale del sistema di produzione - Versamento effettivo di Unità Documentarie - Supporto archivistico e tecnico. Output: Verbale di avvio in produzione Documenti versati Anomalie di versamento Manuale d'esercizio archivistico |  | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-09-30 | 2018-11-28 | bar: 201809 M6 to 201811 M8
A3.7 | Supporto all'avvio dell'accreditamento AgID (scenari 1 e 3) - Pianificazione del processo di accreditamento - Compilazione della documentazione da inviare a AgID Output: Manuale di Conservazione Piano della Sicurezza |  | 2017-11-01 | 2018-01-26 | 2018-05-01 | 2018-07-26 | bar: 201805 M2 to 201807 M4
A4.1 | Definizione delle linee guida di evoluzione della Buona Pratica nel periodo medio-lungo Output: Linee guida di evoluzione della Buona Pratica Strumenti per l'evoluzione collaborativa |  | 2018-04-02 | 2018-04-27 | 2018-09-30 | 2018-10-25 | bar: 201809 M6 to 201810 M7
A4.2 | Generalizzazione dei meccanismi di intetfaccia per ampliare il numero di sistemi alimentanti il sistema di conservazione Output: Specifiche di interfaccia generalizzate |  | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2019-02-28 | bar: 201809 M6 to 201902 M11
A4.3 | Revisione dell'interfaccia uomo-macchina delle funzionalità di maggiore diffusione per facilitarne l'utilizzo Output: Specifiche della nuova GUI - Specifiche per il pluri-linguismo - Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina |  | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2019-02-28 | bar: 201809 M6 to 201902 M11
A4.4 | Revisione dell'architettura tecnica in funzione dell'affidabilità e della robustezza Output: Studio per l'evoluzione dell'architettura |  | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 2018-12-02 | 2019-01-24 | bar: 201812 M9 to 201901 M10
A4.5 | Potenziamento dei servizi di e-learning Output: Nuovi oggetti formativi |  | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 2018-12-02 | 2019-01-24 | bar: 201812 M9 to 201901 M10
A4.6 | Affinamento delle linee guida per la conservazione per facilitare il trasferimento della Buona Pratica Output: Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie |  | 2018-05-01 | 2018-07-27 | 2018-10-29 | 2019-01-24 | bar: 201810 M7 to 201901 M10
A4.7 | Aggiornamento delle metodologie di trasferimento della Buona Pratica Output: Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario |  | 2018-07-02 | 2018-07-27 | 2018-12-30 | 2019-01-24 | bar: 201812 M9 to 201901 M10
A5.1 | Definizione del Piano di comunicazione della buona pratica per favorire promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento, coerentemente con la SEZIONE 3 PUNTO 5 allegato A2, con l'allegato D e nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento e delle successive prescrizioni che saranno fornite dall’AdG, definendo modalità e tempistiche per l'attuazione delle azioni previste verso gli Enti del partenariato ed altri Enti potenzialmente interessati. Output: Piano di comunicazione | 1 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-10-29 | 2018-11-28 | bar: 201810 M7 to 201811 M8
A5.2 | Attuazione del Piano: promozione e comunicazione della buona pratica nei confronti dei principali stakeholder degli Enti del partenariato e di ulteriori enti potenzialmente interessati Output: - Svolgimento di eventi a livello locale e nazionale - Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato, newsletter, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli, ecc. | 2 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 2018-12-02 | 2019-02-28 | bar: 201812 M9 to 201902 M11
A5.3 | Attuazione del Piano: disseminazione della buona pratica (obiettivi, elementi caratterizzanti, attività, ecc.) sulla base dei punti B11 e B12 allegato E, allegato D ed indicazioni AdG Output: - Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (plurilingue) - Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube (plurilingue) - Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (plurilingue) - Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati | 2 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 2018-12-02 | 2019-02-28 | bar: 201812 M9 to 201902 M11
Formulas:
Inizio Risched. = [Data inizio]+F1
Fine Risched = [Data fine]+F1

## INDICATORI_DI_OUTPUT
ID | Azione | Indicatore | Unità di misura | Valore Target
1 | A1 | Documentazione kickoff di progetto - Strategia di comunicazione interna al gruppo di lavoro - Metodologia per la Direzione, il Coordinamento ed il Monitoraggio del Progetto da parte del Comitato Scientifico - Piano di Lavoro annuale iniziale - Programma di lavoro iniziale dettagliato | Numero | 5
2 | A1 | Stati avanzamento mensili per il monitoraggio amministrativo dei costi di progetto, contenenti la misurazione degli indicatori amministrativi, l'individuazione degli scostamenti rispetto ai target definiti e le azioni di miglioramento, comunicate ai partner del progetto - Stati avanzamento mensili delle attività progettuali, misurazione dei target definiti ed azioni correttive, aggiornamento del Programma di lavoro e comunicazione ai partner di progetto | Numero | 1 per mese per entrambe le tipologie
3 | A1 | Raccolta documentale contenente tutta la documentazione relative alle 5 azioni del Progetto, alla sua conclusione | Numero | 1 complessiva
4 | A2 | Modello di Manuale di Conservazione | Numero | 4 (scenari 1, 2, 3 e 4)
5 | A2 | Quadro sinottico degli scenari di riuso - Disegno dell'architettura hw e sw del sistema - Elenco soggetti contributori - Elenco dei sistemi documentali già interfacciati | Numero | 4
6 | A2 | Sintesi del singolo scenario di riuso - Lista di Esempi di Referenze - Modello di analisi dei rischi - Modello di calcolo di tempi e costi - Modello di Piano di Adozione della Buona Pratica - Matrice dei Fattori che determinano la variabilità del Piano - Modello dei Processi e delle Procedure - Modelli di documentazione per il trasferimento della buona pratica (Richiesta di informazione, di adesione, Convenzione e relativi allegati, Accordo di servizio, ecc.) - Modello di Manuale d'esercizio archivistico | Numero | 6 (1 per scenario)
7 | A2 | Manuale di installazione del sw di infrastruttura - Manuale di installazione e attivazione del sw applicativo - Pacchetti software da installare - Licenza d'uso - Modello di Manuale d'esercizio tecnico | Numero | 5 per scenario 1 e 5 per scenario 2
8 | A2 | Linee guida per la conservazione delle tipologie documentarie | Numero | 20 (1 per tipologia documentaria)
9 | A2 | Manuale utente specifici per profilo | Numero | 5 (1 per profilo attivato)
10 | A2 | Manuale tecnico di interfaccia | Numero | 8 (1 per interfaccia)
11 | A2 | Specifiche funzionali dell'applicativo per modulo - Specifiche tecniche dell'applicativo per modulo | Numero | almeno 10 moduli
12 | A2 | Corsi di e-learning - Materiale a supporto dei corsi | Numero | almeno 3 corsi per ogni lingua
13 | A3 | Accordi di servizio - Disciplinare Allegato all'accordo - Disegni dei Processi e delle Procedure - Verbale di avvio in produzione - Documenti versati - Manuale d'esercizio archivistico | Numero | 5 (1 per ente riutilizzatore)
14 | A3 | Disegno dell'Architettura - Sistema installato e funzionante - Verbali di collaudo - Manuale d'esercizio tecnico | Numero | 4 per scenario 1 e 4 per scenario 2
15 | A3 | Manuale di Conservazione - Piano della Sicurezza | Numero | 2 per scenari da 1 a 4
16 | A3 | Progetto del Client di versamento | Numero | 1 per sistema versante
17 | A3 | Verbali formazione personale archivistico - Verbali formazione personale tecnico | Numero | 2
18 | A3 | Anomalie di versamento | Percentuale | <= 1% dei versamenti effettuati
19 | A4 | Linee guida per l'evoluzione della Buona Pratica - Strumenti per l'evoluzione collaborativa - Linee guida aggiornate per la migrazione di scenario | Numero | 3
20 | A4 | Specifiche di interfaccia generalizzate - Specifiche della nuova GUI - Specifiche per il pluri-linguismo - Prototipo della nuova interfaccia uomo-macchina - Studio per l'evoluzione dell'architettura | Numero | 5
21 | A4 | Nuovi oggetti formativi | Numero | >= 10
22 | A4 | Modelli aggiornati dei Processi e delle Procedure - Linee guida aggiornate per la conservazione delle diverse tipologie documentarie | Numero | 2
23 | A4 | Piano di comunicazione della buona pratica per favorire la promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento | Numero | 1
24 | A5 | Svolgimento di eventi per promuovere la buona pratica | Numero | 3 (1 NordOvest, 1 NordEst, 1 Sud)
25 | A5 | Comunicazione della buona pratica ad altri Enti attraverso la rete dei contatti degli Enti del partenariato Pubblicazione della buona pratica attraverso newsletter degli Enti del partenariato, strumenti di collaborazione, newsgroup, articoli | Numero | >= 6 azioni
26 | A5 | Pubblicazione della buona pratica nel portale dell'Open Community (pluri-lingue) - Pubblicazione webinar online nel portale dell'Open Community e su youtube in italiano (pluri-lingue) - Pubblicazione corsi su piattaforma e-leaning degli Enti del partenariato disponibile anche per altri enti interessati (pluri-lingue) | Numero | almeno 4 pubblicazioni per ogni lingua
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## INDICATORI_DI_RISULTATO
ID | Azione | Indicatore | Unità di misura | Valore Target
1 | A1 | Completezza della redazione degli output previsti per le attività A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5 | percentuale | >= 90%
2 | A2 | Completezza della redazione degli output previsti per l'attività A2 | percentuale | >= 90%
3 | A3 | Realizzazione dell'iter necessario per raggiungere l'accreditamento come conservatore presso AgID (scenario 3) da parte della Provincia Autonoma di Trento | percentuale | >= 90%
4 | A3 | Realizzazione del Polo di conservazione (scenario 1) da parte della Regione Puglia. ovvero avvio in conservazione di almeno quattro enti del territorio | percentuale | >= 75%
5 | A3 | Avvio del versamento in conservazione (scenario 6) da parte del comune di Padova | percentuale | 100%
6 | A3 | Avvio delle attività di coordinamento del processo di conservazione degli enti del territorio (scenario 5) da parte della regione Valle d'Aosta con particolare riguardo alla formalizzazione degli aspetti archivistici e organizzativi | percentuale | 100%
7 | A4 | Completezza della redazione degli output previsti per le attività A4.1, A4.2, A4.3 (escluso il prototipo), A4.4, A4.6, A4.7 | percentuale | >= 80%
8 | A4 | Realizzazione del prototipo di cui all'attività A4.3 | percentuale | >= 75%
9 | A4 | Realizzazione degli oggetti formativi di cui all'attività A4.5 | percentuale | >= 80%
10 | A5 | Realizzazione delle azioni previste nelle attività A5.2, A5.3 | percentuale | >= 80%
11
12
13
14
15
16